| OZNÁMENÍ ZMĚNY |  |  |  |  |  |  |  | číslo ZL 16 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | Winning PS – stavební firma s.r.o., Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Odborný léčebný ústav Jevíčko TRN-Léčebna 508 569 43 Jevíčko |  |  |  |  | Datum: 14. října 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Název akce: Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S - rekonstrukce společných prostor a pokojů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: |  |  |  | poštou |  |  | e-mailem |  |  | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na výkresy: |  |  | Rekonstrukce střechy: techn.zpráva, půdorys střechy D.1.1.-03, řez střechy D1.1.-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na rozpočtové podklady: |  |  | Rekonstrukce střechy-Architektonicko stavební řešení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: V průběhu provádění díla uplatnil zhotovitel požadavek na doplnění rozpočtu o příplatek za vyšší sklon střechy při demontáži a montáži střešní krytiny bobrovka režná šupinové kryti. Sklon střechy podle projektu není 30°jak je uvedeno v položkách 41 a 43 rozpočtu k Sod, ale 52°a 42° jak je uvedeno ve výkresech D.1.1-03 Půdorys střechy, D.1.1-08 Řez A-A, respektive změřeno v průběhu provádění 50° a 42°. Jednotkové ceny za příplatky za vyšší sklon jsou použity z CS ÚRS 2022. Protože položka 43 rozpočtu k Sod Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho obsahuje kromě montáže a krytiny bobrovka také pomocný materiál, je v rozpočtu ke ZL odečtena celá položka 44 dodávka vrutů ocelových pro montáž krytiny. V průběhu provádění díla, po demontáži krytiny a laťování se zjistilo, že není nutné provést demontáž a výměnu střešní vazby krovu poškozeného dřevodegradujícími činiteli v rozsahu uvedeném ve stavebně technickém průzkumu a v rozpočtu k SoD. Neprovedené množství je odečteno jako neprovedené práce. V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že je potřeba provést další práce, které nejsou uvedeny v dokumentaci a rozpočtu k SoD: Demontáž a zpětná montáž střešní krytiny na spojovacím krčku k lehárně v ploše 4m2, nové úžlabí z Cu plechu v délce 6m z důvodu, že nová střešní krytina pavilonu S je výše než střecha lehárny a úžlabí se musí upravit. Boční lemování s vodní drážkou v celkové délce 36m podél dvou štítů z Cu plechu kvůli zvýšení úrovně nové krytiny o bednění a kontralatě. Provedení těchto víceprací je zdokumentováno na fotografiích v příloze. U těchto víceprací jsou použity jednotkové ceny z rozpočtu k Sod. U příplatků za sklon střechy se jedná o nesoulad zadávací dokumentace. U ostatních prací je zřejmé, že to projektant nemohl s ohledem na složitost rekonstrukce střechy při zpracování dokumentace předvídat. Změna naplňuje podmínky odst.4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je výrazně nižší než 15% původní hodnoty veřejné zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| záměr objednatele |  | chyba v PD |  |  | chyba zhotovitele |  |  |  | vyšší moc |  | jiné okolnosti |  |
| Oznámení vydává: Odborný léčebný ústav Jevíčko, TRN-Léčebna 508, 569 43, Jevíčko ........................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím s provedením změny. ....................................................... # Stanovisko projektanta dílčí části stavby – Rekonstrukce střechy: ....................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha: - oceněný rozpočet ke ZL16 - vyjádření ÚRS CZ a.s. - fota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #### ZMĚNOVÝ LIST |  |  | číslo ZL 16 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | Winning PS – stavební firma s.r.o. Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno |  |  |
| Změnový list vystavil: | Ing.Ivo Hejduk, technický dozor objednatele |  |  |
| Datum: | 3.listopadu 2022 |  |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: V průběhu provádění díla uplatnil zhotovitel požadavek na doplnění rozpočtu o příplatek za vyšší sklon střechy při demontáži a montáži střešní krytiny bobrovka režná šupinové kryti. Sklon střechy podle projektu není 30°jak je uvedeno v položkách 41 a 43 rozpočtu k Sod, ale 52°a 42° jak je uvedeno ve výkresech D.1.1-03 Půdorys střechy, D.1.1-08 Řez A-A, respektive změřeno v průběhu provádění 50° a 42°. Jednotkové ceny za příplatky za vyšší sklon jsou použity z CS ÚRS 2022. Protože položka 43 rozpočtu k Sod Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho obsahuje kromě montáže a krytiny bobrovka také pomocný materiál, je v rozpočtu ke ZL odečtena celá položka 44 dodávka vrutů ocelových pro montáž krytiny. V průběhu provádění díla, po demontáži krytiny a laťování se zjistilo, že není nutné provést demontáž a výměnu střešní vazby krovu poškozeného dřevodegradujícími činiteli v rozsahu uvedeném ve stavebně technickém průzkumu a v rozpočtu k SoD. Neprovedené množství je odečteno jako neprovedené práce. V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že je potřeba provést další práce, které nejsou uvedeny v dokumentaci a rozpočtu k SoD: Demontáž a zpětná montáž střešní krytiny na spojovacím krčku k lehárně v ploše 4m2, nové úžlabí z Cu plechu v délce 6m z důvodu, že nová střešní krytina pavilonu S je výše než střecha lehárny a úžlabí se musí upravit. Boční lemování s vodní drážkou v celkové délce 36m podél dvou štítů z Cu plechu kvůli zvýšení úrovně nové krytiny o bednění a kontralatě. |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: - |  | Počet připojených výkresů: - |  |
| Cena méněprací bez DPH : - 108.958 Kč |  | Cena víceprací bez DPH : 315.433,35 Kč |  |
| Výsledná cena změny bez DPH : |  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |  |
| 206.475,35 Kč |  | Termín dokončení díla se nemění |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele: |  | Podpis zmocněnce zhotovitele: |  |
| Datum: 3.listopadu 2022 |  | Datum: 3.listopadu 2022 |  |

Schválil: