**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě č. j. NPU-371/79215/2022 ze dne 15. 9. 2022**

*(smlouva o dílo: záchranný archeologický výzkum na pozemku soukromého investora (fyzické osoby).   
K. ú. Dědice u Vyškova, p. č. 369/1. Předmětem výzkumu je plocha rodinného domu stavěného na novověkém pohřebišti. Označení akce objednatele 2022/02.)*

**Smluvní strany:**

**Národní památkový ústav,** státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana,

zastoupen: PhDr. Zdeňkem Váchou, ředitelem NPÚ, územního odborného pracoviště v Brně,

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 710002-60039011/0710

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně

adresa: nám. Svobody 72/8, 601 54 Brno

(dále jen „objednatel“)

a

**garant odborného provedení** záchranného archeologického výzkumu:

**Archaia Brno, zapsaný ústav**

Bezručova 78/15, 602 00 Brno

zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem

IČ: 26268469

Bankovní spojení: FIO, č. ú.: 290 148 2974/2010

(dále jen „zhotovitel“)

(společně rovněž jako „strany“)

ve smyslu § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“),ke smlouvě č. j. NPU-371/79215/2022 ze dne 15. 9. 2022(dále jen „smlouva“).

1. **Předmět dodatku** 
   1. Předmětem dodatku je dohoda stran o rozšíření rozsahu díla vzhledem k neočekávaným nálezům v místě výzkumu.
2. **Rozšíření rozsahu díla**
   1. Strany se dohodly na tom, že zhotovitel provede dodatečné práce (dále jen „vícepráce“).
   2. Cena víceprací byla sjednána na konečnou a nepřekročitelnou částku 82.644,63 Kč bez DPH.
3. **Úprava smlouvou sjednané ceny díla**
   1. Strany se dohodly na tom, že smlouvou sjednaná cena díla (bez DPH) se zvyšuje o vícepráce v ceně 82.644,63 Kč (cena víceprací bez DPH). Celková cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1 je 231.404,96 Kč bez DPH.
   2. Nově sjednaná cena díla (bez DPH) je pro zhotovitele cenou konečnou a nepřekročitelnou.
4. **Závěrečná ustanovení**
   1. Tento dodatek:
5. nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci stran,
6. podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a nabude účinnosti dnem uveřejnění.
   1. Strany berou na vědomí, že dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
   2. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel.
   3. Ostatní části smlouvy dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
   4. Nestanoví-li smlouva a její dodatky jinak, řídí se práva a povinnosti stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 občanský zákoník v platném znění.
   5. Strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající ze smlouvy a jejích dodatků budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu.
   6. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.
   7. Strany výslovně prohlašují (každá samostatně) že jsou oprávněny dodatek uzavřít, plnit a jsou si vědomy skutečností z jejího uzavření vyplývajících.
   8. Strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek či jiných okolností, které by zakládaly jeho neplatnost. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Brně dne 7. 11. 2022

PhDr. Zdeněk Vácha xxxxxxxxxxxxxxxx

……………………………………………… ………………………………………………

za objednatele za zhotovitele