**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 8. 2022**

**I.
Smluvní strany**

1. **Mateřská škola Klíček, Karviná – Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace**

se sídlem: Einsteinova 2849, Karviná – Hranice, 733 01

zastoupen: Mgr. Evou Janákovou, ředitelkou školy

IČO: 60337346

DIČ:

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 27-0193320237/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Eva Janáková, tel.: 604 130 152

Osoba oprávněně jednat ve věcech technických a provozních:

Jana Folwarczná, tel.: 734 275 291

(dále jen „**objednatel“**)

1. **SAPEKOR s.r.o.**

se sídlem: Lípová 1128, Český Těšín 737 01

zastoupena: Mgr. Hanou Weissovou

IČO: 01874241

DIČ: CZ01874241

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 107-861

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C56813

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Hana Weissová, tel.: 778 003 811

(dále jen „**zhotovitel**“)

**II.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 8. 2022 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Úprava zpevněných ploch“.

2. V průběhu realizace stavby vznikla potřeba víceprací, které jsou nezbytně nutné k řádnému dokončení díla. Zároveň se některé práce nebudou realizovat, nebo budou realizovány v menším rozsahu.

3. Na základě požadavku objednatele se nebude realizovat ovocný sad, chodník z dřevěné štěpky a hmatový chodník, ale bude doplněn chodník kolem dětského hřiště a lavičky. Dále bude stávající kolotoč, který je dle posouzení revizního technika v nevyhovujícím technickém stavu, nahrazen novým.

**III.**

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se cena dle článku V. 1 smlouvy o dílo mění takto:

**Původně sjednaná cena:**

**Cena bez DPH** 11.510.512,54Kč

DPH 21% 2.417.207,63Kč

Cena včetně DPH **13.927.720,17 Kč**

**Cena víceprací**

Cena bez DPH 554.949,70

DPH 21% 116.539,44

Cena včetně DPH 671.489,14

**Cena méněprací**

Cena bez DPH 527.445,--Kč

DPH 21% 110.763,45

Cena včetně DPH 638.208,45

**Výsledná cena dle dodatku č. 1:**

Cena bez DPH 11.538.017,24 Kč

DPH 21% 2.422.983,62 Kč

Cena včetně DPH 13.961.000,86 Kč

**IV.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede objednatel.

V Karviné dne: 22. 11. 2022 V Českém Těšíně dne: 22. 11. 2022

…………………………………………… ……………………………………………

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Eva Janáková, ředitelka Mgr. Hana Weissová, jednatel