**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě č. ZAK 22-0045 ze dne 24.3.2022
„Krajinářská studie Trojmezí“**

**“**

**Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace**

zastoupený: Ing. Markem Zděradičkou, zástupcem ředitele pro odbornou činnost

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen **„objednatel“**)

**a**

**gogolák + grasse s.r.o.**

zastoupený: Ing. arch. Lukášem Grasse, jednatelem

sídlo: Jaurisova 515/4, Praha 4 -Michle, PSČ: 140 00

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 305735

IČO: 07698232

DIČ: CZ07698232

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „**zhotovitel**“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

**Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 22-0045** **ze dne 24.3.2022** (dále jen „dodatek“)

**Čl. I Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 24.3.2022 smlouvu o dílo ZAK 22-0045 s názvem „Krajinářská studie Trojmezí“ (dále jen „smlouva“).

**Čl. II Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. I. odst. 7 smlouvy (Etapa 2) se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„**Etapa 2 – Vytvoření čistopisu krajinářské studie**

Etapa 2, část 1: Konzultace výsledků (i mezivýsledků) Krajinářské studie se zadavatelem
a zpracovatelem biologického průzkumu a participačních aktivit. Spolupráce na projednání
a přípravě vyhodnocení připomínek k hrubopisu studie z veřejného projednání a dohodě nad způsobem jejich vypořádání. Případné úpravy řešení krajinářské studie na základě vyhodnocení, které nebudou mít dopad na celkovou koncepci návrhu.

Etapa 2, část 2: Finální dokončení krajinářské studie na základě kompletního vyhodnocení veřejného projednání (kompletních podkladů pro úpravu návrhu) a dalších vstupů, zejména participačních vstupů od dotčených městských částí a vlastníků.“

1. Smluvní strany se dále dohodly, že čl. II odst. 1 (Etapa 2) se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„Cena za etapu 2 bude rozdělena v následujícím poměru:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Cena v Kč bez DPH** | **DPH 21 %** | **Cena včetně DPH** |
| Etapa 2, část 1:80 % z celkové ceny etapy 2 | 132.000,- Kč bez DPH | 27.720,- Kč | 159.720,- Kč vč. DPH |
| Etapa 2, část 2: 20 % z celkové ceny etapy 2 |  33.000,- Kč bez DPH |  6.930,- Kč | 39.930,- Kč vč. DPH |
| **Cena celkem za Etapu 2** | **165.000,- Kč bez DPH** | **34.650,- Kč** | **199.650,- Kč vč. DPH** |

a čl. II odst. 1 b) se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„po odevzdání **etapy 2, část 1** předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 132.000,- Kč (slovy: jednostotřicetdvatisíc korun českých) bez DPH, tj. 159.720,- Kč s DPH a po odevzdání **etapy** **2, část 2** předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 33.000,- Kč (slovy: třicettřitisíc korun českých) bez DPH, tj. 39.930,- Kč s DPH.“

1. Smluvní strany se dále dohodly, že čl. III odst. 2 b) se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„Etapa 2, část 1: nejpozději do 15. 12. 2022,

 Etapa 2, část 2: nejpozději do 1 měsíce od předání kompletních podkladů pro úpravu návrhu.“

**Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.
7. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze V Praze

za objednatele: za zhotovitele:

....................................................... .......................................................

**Ing. Marek Zděradička Ing. arch. Lukáš Grasse**

zástupce ředitele pro odbornou činnost jednatel

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy,

příspěvková organizace