| #### ZMĚNOVÝ LIST |  |  | číslo ZL: č.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | SILNICE MORAVA s.r.o., Čsl. armády 1112/27a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov |  |  |
| Změnový list vystavil: | XXXX |  |  |
| Datum: | 18.11.2022 |  |  |
| Oprava areálových komunikací RU Chuchelná Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úprava rozsahu prováděných prací Popis a zdůvodnění změny: Dne 14.11. proběhla schůzka za účasti investora RU Hrabyně a zhotovitele stavby SILNICE MORAVA, a to za účelem sjednání dohody s dokončením akce „Oprava areálových komunikací RU Chuchelná“ Na schůzce se obě strany dohodly na méněpracích v rozsahu etap 10, 11, 12, 13 a 14 dle rozpočtu a SOD ze dne 15.9.2022. Dohoda k tomuto dodatku vznikla na základě mailu zhotovitele ze dne 8.11.2022, v němž uvádí s ohledem na zhoršující se klimatické podmínky, obavy o dokončení prací na doposud nezapočatých etapách 10, 11, 12, 13 a 14, v řádném termínu dle SOD, ale především o následném ponechání stěžejních komunikaci v areálu RU Chuchelná v rozpracovaném stavu a tím i v podmínkách, které nejsou vhodné pro pohyb pacientů RU Chuchelná. |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: |  | Počet připojených výkresů: |  |
| Cena méněprací vč. DPH : 1 527 677,19 Kč |  | Cena víceprací vč. DPH : 0 ,-Kč |  |
| Výsledná cena změny vč. DPH : |  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |  |
| 1 527 677,19 Kč |  | Nemá vliv |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele: |  | Podpis zmocněnce zhotovitele: |  |
| ředitelka |  | jednatel |  |
| Datum: 18.11.2022 |  | Datum: 18.11.2022 |  |