# **DODATEK č. 1**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 02. 06. 2022**

**Čl. I. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Střední škola automobilní a informatiky**

zastoupený: Ing. Milanem Vorlem, ředitelem

se sídlem: Weilova 1270/4, 102 00 Praha 15 – Hostivař

IČ: 00497070

DIČ: CZ00497070

*dále jen „objednatel“*

a

**Zhotovitel: VMKA GROUP s.r.o.**

zastoupený: p. Vasilem Tsilo, jednatelem

se sídlem: Sněženková 3074/12, 106 00 Praha 10 - Záběhlice

IČ: 082 57 515

DIČ: CZ08257515

bank. spojení: 2501651791/2010

*dále jen „zhotovitel“*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 02. 06. 2022, číslo smlouvy 046/2022.

**Čl. II. Předmět smlouvy**

Dne 02. 06. 2022 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění jsou stavební práce v 1. – 4. podlaží staré budovy SŠAI, spočívající v úpravách a renovaci stěn chodeb a schodišť v návaznosti na kompletní rekonstrukci elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu v budově.

**Čl. III. Předmět Dodatku č. 1 ke Smlouvě**

1. Rekonstrukce elektroinstalace vyžadovala předchozí vystěhování celé budovy. Po vystěhování kanceláří ve 4. podlaží a zahájení rekonstrukce byl zjištěn špatný až dezolátní stav stěn místností, které byly naposledy stavebně

ošetřovány před více než 30 lety. Z tohoto důvodu byly definovány potřebné práce nad rámec původního projektu

a rozpočtu, spočívající v obnově stěn kanceláří a výmalbě a navazující technologicky na probíhající renovace chodeb v budově a elektrorekonstrukci. Objednatel rozhodl tyto práce provést.

Specifikace předmětu plnění a všech položek je vymezena v rozpočtu v Příloze č. 1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu díla dle specifikace a položkového rozpočtu předmětu plnění v Příloze č. 1. tohoto Dodatku č. 1.

2. Cena díla v souladu s oceněným položkovým rozpočtem v Příloze č. 1 Dodatku č. 1 činí 337 482,72 Kč + DPH 21%, cena díla s DPH činí 408 354,09 Kč.

**Čl. IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:

Příloha č. 1 Specifikace a položkový rozpočet Renovace 10 kanceláří

V Praze dne 21. 11. 2022 V Praze dne 15.11. 2022

Za objednatele Za zhotovitele

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Milan Vorel, ředitel školy Vasyl Tsilo, jednatel společnosti