# **DODATEK č. 2**

 **ke Smlouvě o dílo ze dne 02. 06. 2022**

**Čl. I. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Střední škola automobilní a informatiky**

zastoupený: Ing. Milanem Vorlem, ředitelem

se sídlem: Weilova 1270/4, 102 00 Praha 15 – Hostivař

IČ: 00497070

DIČ: CZ00497070

*dále jen „objednatel“*

a

**Zhotovitel: VMKA GROUP s.r.o.**

zastoupený: p. Vasilem Tsilo, jednatelem

se sídlem: Sněženková 3074/12, 106 00 Praha 10 - Záběhlice

IČ: 082 57 515

DIČ: CZ08257515

bank. spojení: 2501651791/2010

*dále jen „zhotovitel“*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 02. 06. 2022, číslo smlouvy 046/2022.

**Čl. II. Předmět smlouvy**

Dne 02. 06. 2022 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění jsou stavební práce v 1. – 4. podlaží staré budovy SŠAI, spočívající v úpravách a renovaci stěn chodeb a schodišť v návaznosti na kompletní rekonstrukci elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu v budově.

**Čl. III. Předmět Dodatku č. 2 ke Smlouvě**

1. V průběhu plnění Smlouvy o dílo a revitalizace chodeb staré budovy byly identifikovány dodatečné práce, které na úpravy chodeb bezprostředně a navazovaly a pro dokončení kompletních úprav vnitřních prostor a chodeb byly nutné. Jednalo se o úpravy chodby u posilovny, nátěr soklu u chodby k PH učebnám, demontáž mříží schodiště, doplnění a nátěr kovového zábradlí schodiště, doplnění obkladu límců schodiště, čištění a nástřik radiátorů topení a vyřezání trubek topení ze stropu v přízemí SB. Zadání dle Smlouvy tyto práce nepředpokládalo a objednatel rozhodl tyto práce provést.

 Soupis a rozpočet dodatečných prací při revitalizaci chodeb staré budovy včetně odpočtu spotřebované elektrické energie je v Příloze č. 1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu díla dle tohoto soupisu a rozpočtu položkového rozpočtu v Příloze č. 1. tohoto Dodatku č. 2.

2. Cena díla v souladu s oceněným položkovým rozpočtem v Příloze č. 1 Dodatku č. 2 činí 220 639,70 Kč + DPH 21%, cena díla s DPH činí 266 974,04 Kč.

**Čl. IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou přílohy:

 Příloha č. 1. Soupis a rozpočet dodatečných prací při revitalizaci chodeb SB

 Příloha č. 2. Vyúčtování spotřeby elektrické energie během revitalizace chodeb SB

 Příloha č. 3. Rozpis práce VMKA

V Praze dne 21. 11. 2022 V Praze dne 15. 11. 2022

Za objednatele Za zhotovitele

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Milan Vorel, ředitel školy Vasyl Tsilo, jednatel společnosti