Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 3016H1220007

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO:	75032333

DIČ:	CZ75032333

Se sídlem:	Valdštejnské nám. 3/162, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:	Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy

v Českých Budějovicích

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Bankovní spojení:  	ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

Datová schránka:	2cy8h6t

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXX, projektový manažer

XXXXXXXXXX, investiční technik

XXXXXXXXXXX, kastelán

(dále jen „objednatel“)

a

Starkon a.s.

IČO:	26227525

DIČ:	CZ26227525

se sídlem:	Bohuslavice 10, 588 56 Telč

zastoupený:	XXXXXXXXXXX, předsedou správní rady

telef. spojení, mail:	XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX

Zapsaný v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3440

Bankovní spojení:	ČSOB a.s.

193111929/0300

Datová schránka:	f8askts

Doručovací adresa: 	Stará Říše 198, 588 67

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 	XXXXXXXXX, předseda správní rady

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	 XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2022 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3016H1220007, č.j. NPU-430/26611/2022 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební dílo: celková obnova prostoru m. č. 199 v objektu kočárovny.

- Dne 30. 8. 2022 uzavřely výše uvedené strany Dodatek č. 1, kterým stanovily termín pro dokončení a předání díla do 11. 11. 2022.

- Dne 26. 10. 2022 byl při opravě venkovních omítek nalezen asfaltový nátěr cihelného zdiva. Na kontrolním dni 31. 10. 2022 bylo rozhodnuto tuto nevhodnou úpravu odstranit a provést nové omítky do výše 1,6 m. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek končící stavební sezóny není možno na nově vyhotovené omítky provést sjednocující barevný nátěr v termínu stanoveném smlouvou. Na dokončení těchto prací navazuje renovace nátěru stávajících vrat, který lze provést až po provedení nových omítek.

- Z důvodu souběžně probíhajících výkopových prací na vstupním nádvoří není možno do termínu stanoveném smlouvou provést transport a následné osazení prvků lapidária, které jsou uskladněny mimo objekt zámku.

- V průběhu provádění díla byly dále zjištěny nové skutečnosti, z nichž vyplynula potřeba následujících změn ve způsobu provádění díla a v rozsahu prací nezbytných pro realizaci a dokončení díla:

- montáž lešení pro bezpečný průchod do objektu Pivovaru, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 1

- změny ve stavebních pracích, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 2

- změny v prvcích, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 3

- S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem, kdy dokončení stavebních prací v termínu stanoveném dodatkem č. 1 by ohrozilo kvalitu provedeného díla, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2, kterým mění termín dokončení a předání díla pro vybrané části díla, předmět určení díla a cena díla.

Článek II.

Předmět smlouvy - Doba a místo plnění

  - Smluvní strany uzavírají v souladu s ujednáním čl. XIV. odst. 4 tento písemný dodatek č. 2 k uzavřené výše specifikované smlouvě, kterým z výše uvedených důvodů mění  čl. III odst. 1 v části písm. b), a to tak že se smluvní strany dohodly na provedení části Díla v následujících termínech:

- Dokončení a předání těchto částí Díla: vápenný nátěr vnější, renovace nátěru stávajících vrat, osazení prvků lapidária

      - do 30. 4. 2023

Článek III.

Předmět Smlouvy – určení díla

  - Článkem. II. odst. 2 smlouvy je dílo specifikováno tak, že předmětem díla je provedení veškerých stavebních prací, restaurátorských prací a odborných oprav specifikovaných uvedenými dokumenty, tímto dodatkem se původní ustanovení čl. II. odst. 2 smlouvy ruší a nahrazuje tak, že nově čl. II. čl. odst. 2 smlouvy zní takto:

  - Dílo je specifikováno těmito dokumenty:

  - projektová dokumentace: v roce 2021 zpracoval XXXXXXXXXXXXXX

  - zadávací dokumentace veřejné zakázky

  - cenová nabídka Zhotovitele vč. naceněného soupisu prací

  - závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče č. KUJI 112550/2021, OKPP 442/2021

  - změnové listy ZL 1, ZL 2, ZL 3

Článek IV.

Cena Díla a platební podmínky

- Článkem III. byla v odst. 1 sjednaná cena díla za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo v návaznosti na nabídku zhotovitele ve výši: 1.489.972,- Kč bez DPH

(slovy jeden milion čtyři sta osmdesát devět tisíc devět set sedmdesát dva korun českých)

- Tímto dodatkem se v souladu s ustanovením čl. III. odst. 6 smlouvy, mění čl. III. odst. 1 smlouvy, a to tak, že nově zní takto:

Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za Dílo ve výši: 1.905.021,34 Kč bez DPH (slovy jeden miliondevětsetpěttisícdvacetjedna korun českých, třicetčtyři haléřů).

Úprava celkové ceny díla dodatkem č. 2 je výsledkem následujících dílčích cenových úprav:

- Na základě změnového listu ZL 1 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 87.500,- Kč (slovy: osmdesátsedmtisícpětset korun českých);

- Na základě změnového listu ZL 2 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 304.563,96 Kč bez DPH (slovy: třistačtyřitisícpětsetšedesáttři korun českých devadesátšest haléřů);

- Na základě změnového listu ZL 3 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění, a to tak, že v konečném součtu změn specifikovaných změnovým listem se zvyšuje o částku 22.985,38 Kč bez DPH (slovy: dvacetdvatisícdevětsetosmdesátpět korun českých třicetosm haléřů);

Článek V.

Ustanovení přechodná a závěrečná

  - Tímto dodatkem se mění pouze výslovně uvedená ustanovení smlouvy, ostatní ustanovení zůstávají beze změn.

  - Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po dvou totožných vyhotoveních.

  - Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

  - Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

Přílohy:

  - ZL 1

  - ZL 2

  - ZL 3

| V Českých Budějovicích dne 2. 11. 2022 ………………………………………….. Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. ředitel | V Bohuslavicích dne 1. 11. 2022 ………………………………………….. XXXXXXXXX předseda správní rady |
| --- | --- |