Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. HS 1068

(dále jen „dodatek“)

1. OBJEDNATEL:	Městská část Praha-Satalice

se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15

zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ

IČ: 00240711,  DIČ: CZ00240711

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

Číslo účtu: 0502655998/6000

(dále jako „Objednatel“)

2. ZHOTOVITEL:	MIRONSTAV s.r.o.

se sídlem: Nákupní 389/1, 102 00 Praha 10 - Šterboholy

zastoupená: Roman Myron, jednatel

IČ: 24696668

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 5541302389/0800

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.

- Smluvní strany prohlašují, že dne 17. 1. 2022 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „smlouva“).

- V souladu s článkem 6. odst. 6.5. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací nutných ke zdárnému zhotovení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku 6. odst. 6.1 smlouvy.

- V návaznosti na ZL 06 dochází k prodloužení sjednané doby provedení díla dle článku 4. odstavec 4.1.2.

II.

Předmět dodatku

- Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku 6. odst. 6.1. smlouvy, a to oceněním a odsouhlasením víceprací, které nebyly součástí rozpočtu a jsou nutné k řádnému provedení díla. Zhotovitel je provede v rámci plnění ze smlouvy. Ocenění a odsouhlasení víceprací zborcené venkovní kanalizační přípojky bude provedeno na základě výkazu výměr ve Změnovém listu č.6 ve výši 160.000,- Kč bez DPH. Změnový list č. 6 je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Dále ocenění a odsouhlasením víceprací na rozvody elektro k dalším spotřebičům, nový rozvaděč a nové rozvody ke garáži, které nebyly součástí rozpočtu bude provedeno na základě výkazu výměr ve Změnovém litu č.7 ve výši 129.456,90 Kč bez DPH

- Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení navýšení ceny díla v hodnotě 289.456,90 Kč bez DPH.

III.

Sjednaná doba pro provedení díla

- Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o předání provedeného díla, č. 4, odst. 4.1.2., a to z důvodu nepředpokládaných prací na venkovní kanalizaci.

- Objednatel se zavazuje ukončit práce nejpozději do 20. 1. 2023.

IV.

Závěrečná ustanovení

- V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne _____________2022

| Městská část Praha-Satalice |  | MIRONSTAV s.r.o. |
| --- | --- | --- |

Příloha č. 1: Výkaz výměr ZL 06

Příloha č. 2: Výkaz výměr ZL 07