#### Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

**Město Kralovice**se sídlem: Markova tř. 2, 331 41 Kralovice

zastoupený: Ing. Karlem Popelem, starostou města

IČ: 00257966

DIČ: CZ00257966

bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

č. účtu: 0725658379/0800

tel.: xxxx

e-mail: xxxx

Za objednatele je oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Ing. Karel Popel

Ve věcech technických xxxx

e-mail: [xxxx](mailto:smirousova.jana@kralovice.cz)

dále jen **„objednatel“**

**a**

**ROADFIN STAVBY s.r.o.**

se sídlem: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

zastoupený: Milanem Hackerem, jednatelem

IČ:   04852427

DIČ: CZ04852427

bank. spojení: Komerční Banka a.s., Plzeň

č. účtu: 115-2097680207/0100

tel.: xxxx

e-mail: [xxxx](mailto:milan.hacker@roadfin.cz)

Za zhotovitele je oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Milan Hacker

Ve věcech technických xxxx

xxxx

|  |
| --- |
| zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 32379 |

dále jen **„zhotovitel“**

tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku**

**(dále také jako „dodatek“)**

**Smluvní strany se dohodly a tímto dodatkem se upravuje:**

Původní znění Smlouvy o dílo čl. 3 Termíny plnění:

* 1. Termín pro dokončení a předání díla: **31.12.2022**
  2. Zhotovitel není v prodlení s prováděním a dokončením díla po dobu, po kterou je objednatel v prodlení s poskytováním součinnosti nezbytné k řádnému provedení díla. O tuto dobu se prodlužuje termín pro dokončení díla.
  3. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů od předání díla.
  4. Termínem dokončení se rozumí předání dokončeného díla na základě protokolu o předání a převzetí.
  5. Termín předání staveniště zhotoviteli objednatelem: **předpoklad do 09.09.2022**
  6. Termín zahájení stavebních prací: **do 30.09.2022**.
  7. Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí staveniště, které bude bez právních a faktických vad, v termínu nejméně 1 den před termínem předání staveniště V případě prodlení objednatele s předáním staveniště dochází k posunutí termínu zahájení i dokončení prací a předání díla o dobu, po kterou bude objednatel v prodlení s výzvou a předáním staveniště.
  8. Termín pro dokončení díla se prodlužuje v těchto případech:
* pokud dojde k opožděnému předání staveniště
* pokud dojde v průběhu realizace díla ke zhoršení klimatických podmínek, které znemožňují provádět dílo v odpovídající kvalitě nebo nelze provádět práce vůbec
* pokud dojde během stavby k změně rozsahu a druhu prací
* pokud objednatel vyžádá dodatečné odkrytí prací, které byly zakryty k jeho nepřítomnosti
* zhotovitel přeruší práce z důvodu na straně objednatele
* pokud dojde k archeologickým nálezům
* z důvodů vyšší moci

**Se nahrazuje zněním:**

3.1. Termín pro dokončení a předání díla: **30.09.2023**

3.2. Zhotovitel není v prodlení s prováděním a dokončením díla po dobu, po kterou je objednatel v prodlení s poskytováním součinnosti nezbytné k řádnému provedení díla. O tuto dobu se prodlužuje termín pro dokončení díla.

3.3. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů od předání díla.

3.4. Termínem dokončení se rozumí předání dokončeného díla na základě protokolu o předání a převzetí.

3.5. Termín předání staveniště zhotoviteli objednatelem: **na výzvu objednatele**

3.6. Termín zahájení stavebních prací: **do 15 dnů od předání staveniště**.

3.7. Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí staveniště, které bude bez právních a faktických vad, v termínu nejméně 1 den před termínem předání staveniště V případě prodlení objednatele s předáním staveniště dochází k posunutí termínu zahájení i dokončení prací a předání díla o dobu, po kterou bude objednatel v prodlení s výzvou a předáním staveniště.

3.8. Termín pro dokončení díla se prodlužuje v těchto případech:

* pokud dojde k opožděnému předání staveniště
* pokud dojde v průběhu realizace díla ke zhoršení klimatických podmínek, které znemožňují provádět dílo v odpovídající kvalitě nebo nelze provádět práce vůbec
* pokud dojde během stavby k změně rozsahu a druhu prací
* pokud objednatel vyžádá dodatečné odkrytí prací, které byly zakryty k jeho nepřítomnosti
* zhotovitel přeruší práce z důvodu na straně objednatele
* pokud dojde k archeologickým nálezům
* z důvodů vyšší moci

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo SZ/01/094/2022 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. Dodatek vstupuje v platnost okamžikem jeho podpisu oběma stranami.

Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

**Město Kralovice ROADFIN STAVBY s.r.o.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ing. Karel Popel Milan Hacker**

starosta jednatel