

DODATEK(“3.1KBSMLOUVE0DiLO naelektroinstalaceadodévkuamontéisvitidel   
VbudovéOkresnihosouduVTeplicich

Smluvnistrany:   
Objednatel: Ceskérepublika—OkresnisoudvTelicich

zastouend   
Sidlo: USoudu1450/11,41664Teplice,

ICQ: 00024902   
DIC:

Bank.spojeni:

ZéstupceproVécnéjednéni:

E—mail/telefon:

Spr54/2019

(dale/61¢“oly'edmz‘e/‘Q

a

Zhotovitel: SYVELplus,s.r.o.   
Sidlo: Nelsonské8,41705Osek   
Zastoupeny:

Kontaktniosoba:

E—mail/telefon:

ICQ: 287383061   
DIC: CZ08738306 ,   
Zapsané: vobchodnimrejstfiku,vedenémKrajsky’vmsoudemVUstfnad

Labem,0dspisovouznaékouC29655

Bankovm’spojeni:   
C1310fiétu:

(dale/6%,,{Miami/‘61“)   
uzavirajiniieuvedenéhodne,mésicearokuvesmyslu§2586anésl.zékona6.89/2012.,

obéanskéhozékoniku,veznénipozdéjéichprzivnichpfedpisfi,tentododatek(f.1kesmlouvéo (1110.


I.

Pfiprovédém’stavbybyl?meziobjednatelemazhotovitelemdohodnutydfléizménystavby, kterébylyodsouhlasenyodpovédny’vmizéstupciobjednatele,zhotovitele,technjckjrmdozorem investoraaautorskjrrndozoreminvestora.Sohledemnadodréem’administrativnihopostupu spojenéhosodsouhlasenimrealizaceafinancovéniVicepracibylopfistoupenokuzavfeni éasovéhododatku6.1kesmlouvé0dflo.

ClénekIII.odst.4seménitakto:   
Dodavatelsezavazujedokonéitdflonejpozdéjido19.12.2022.

II.

1.TentododatekjevyhotovenV6étyfechstejnopisech,znichikaidézesmluvnichstranobdrii   
p0dvouvyhotovenich.



Spr54/2019   
2.Smluvnistranysouhlasisuvefejném’mtohotododatkun21dobuneuréitouVregistrusmluv

podlezékona v

C.340/20158b.,0zvléétnichpodminkéch fiéinnostinéktery’rchsmluv,   
uvefejfiovém’téchtosmluvaoregistrusmluv(zékonoregistrusmluv).Objednatelsezavazuje dodatekdlepfedrnétnéhozékonauvefejnit.

3.Tentododateknaby’wéplatnostidnempodpisusmluvnichstranafiéinnostidnemuvefejnéni   
Vregistrusmluv.

4.OstatniustanoveniSmlouvyzfistévajitimtododatkemnedotéena.

VTeplicichdne:22.11.2022 VTeplicichdue:22.11.2022   
Zazhotovitele: Zaobjednatele:   
Firma:SYVELplus,s.r.o. Ceskérepublika—OkresnisoudVTelicich Jméno,pfi‘meni: Jméno,pfi‘mem’:   
Funkce: Funkce: