Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: SD/2022/0195

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

- Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou

IČ:  002 62 340

DIČ: CZ00262340

se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupené Ing. Milošem Vele, primátorem a

MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100

na straně jedné

(dále jen „Objednatel”)

a

ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.

IČ:28776976

DIČ:CZ28776976

se sídlem Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov

zapsaná  v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26745,

zastoupená Petrem Zikudou, jednatel

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. č.ú.: 8586257001/5500

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

- Předmět dodatku č. 1

„Rekonstrukce ul. Lesní včetně výstavby dešťové kanalizace – 2. část, Jablonec nad Nisou“

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2022/0195,        uzavřené dne 27.04.2022 mezi výše uvedenými smluvními stranami.

Tímto dodatkem č. 1 se mění doba plnění pojednaná v ustanovení článku 3. Doba plnění, výše uvedené smlouvy.

Ostatní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.

- Změna článku 3. Doba plnění

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo z důvodů, které vyplynuly ze skutečností zjištěných v průběhu plnění předmětu smlouvy a které nemohly být předem známy, a tudíž je nebylo možné předvídat, ke změnám oproti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, ale ovlivnily lhůtu pro dokončení stavebních prací.

K prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací pojednané v odstavci 3.4. Lhůta pro dokončení stavebních prací, dochází zejména v souvislosti s nepředpokládaným navýšením objemu hloubení rýh pro dešťovou stoku v hornině těžitelnosti tř. 6 v horním úseku ulice Lesní a větším počtem připojení z jednotlivých nemovitostí na dešťovou kanalizaci.

Ustanovení smlouvy, čl. 3. Doba plnění, odstavec 3.4. se mění takto:

Původní lhůta pro dokončení stavebních prací - text odstavce 3.4. ve smlouvě o dílo v tomto znění:

3.4.  	Lhůta pro dokončení stavebních prací

Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště:

nejpozději do 158 dnů od předání a převzetí staveniště.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat lhůty článku 3. Doba plnění, přičemž se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli.

se vypouští a nahrazují tímto textem:

3.4.  	Lhůta pro dokončení stavebních prací

Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště:

nejpozději do 169 dnů od předání a převzetí staveniště.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat lhůty článku 3. Doba plnění, přičemž se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli.

Ostatní ujednání článku 3. zůstávají beze změny v platnosti.

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2022/0195, uzavřené dne 27.04.2022 včetně všech příloh, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny v platnosti.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).

- Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

- Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Smluvní strany souhlasí s tím, že tuto Smlouvu Objednatel zveřejní na svém profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně všech jejích příloh, případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení v plném rozsahu.

- Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Jablonec nad Nisou či jím zřízené/založené osoby jsou povinnými subjekty dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že smlouva může být zveřejněna jako poskytnutá informace v souladu a postupem podle citovaného zákona.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Plnění předmětu tohoto dodatku č. 1 před jeho účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Jablonec nad Nisou, dne 27.10.2022	Nudvojovice, dne 27.10.2022

Objednatel:							Zhotovitel:

……………………………………					………………………………

Ing. Miloš Vele 							Petr Zikuda

primátor 							jednatel

……………………………………	 				……………………………………

MgA. Jakub Chuchlík,

náměstek primátora

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic