**DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**č. 00935/2022OIVZ31**

**uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění**

*(dále jen „OZ“)*

#### Smluvní strany

objednatel:  **Městská část Praha 7**

zastoupená: Ing. Kamil Vavřinec Mareš, Ph.D., místostarosta

sídlo: U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7

IČO: 00063754

DIČ: CZ00063754

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

*(dále jako „Objednatel“)*

**a**

zhotovitel: **OTISTAV** **s.r.o.**

zastoupený: Ing. Michal Balčík, jednatel

sídlo/místo podnikání: Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9 - Střížkov

IČO: 248 32 898

DIČ: CZ24832898

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 178539

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

*(dále jako „Zhotovitel“)*

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00935/2022/OIVZ31 *(dále jen „Dodatek č. 1“)* je uzavřený   
na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0742/22-R z jednání č. 52 ze dne 15. 11. 2022.

Smlouva byla uzavřena dne 12. 9. 2022 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0582/22-R, z jednání č. 42, ze dne 6. 9. 2022.

Smluvní strany se, v souladu s čl. 13. odst. 13.3 Smlouvy o dílo č. 00935/2022/OIVZ31 *(dále jen „Smlouva“)* k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem   
**„PCP7 Kamenická 625/40 – stavební úpravy 1NP“** *(dále jen „dílo“)*, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě se uzavírá dle § 222 odst. 4 a 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů *(dále také jen „ZZVZ“)*.

**Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem** **mění rozsah závazku ze Smlouvy a cena díla:**

1. **Ke změně rozsahu díla** dochází z důvodu:
2. **změny rozsahu stavebních prací,** které nemění celkovou povahu veřejné zakázky   
   a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 4 Smlouvy - Změnové listy č. 1, 4, 5 a 6);
3. **změny rozsahu stavebních prací**, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Změny rozsahu stavebních prací jsou doloženy formou změnových listů (viz Příloha č. 4 Smlouvy - Změnové listy č. 2 a 3).
4. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.6   
   s tímto textem:

„1.6. Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 4 Smlouvy, ve Změnových listech č. 1 - 6. Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy včetně změn dle Změnových listů č. 1, 4, 5 a 6 nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy včetně změn dle Změnových listů č. 2 a 3 nepřesáhne 50 % původní hodnoty závazku v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ a současně celkový cenový nárůst související se změnami dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Změnových listů č. 2 a 3 nepřesáhne v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.“

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.6 až 1.12 přečíslují na odstavce 1.7 až 1.13.

1. **Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla** Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v **odstavci 4.1** takto:

**„**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH |  | 692 749,92 Kč |
| **Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH** |  | **143 146,48 Kč** |
| Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 vč. DPH |  | 164 618,46 Kč |
| **Celková cena díla dle Smlouvy,  ve znění Dodatku č. 1 bez DPH** |  | **835 896,40 Kč** |
| DPH | 15 % | 125 384,46 Kč |
| **Celková cena díla dle Smlouvy,  ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH** |  | **961 280,86 Kč** |

**“**

1. **Ve Smlouvě v čl. 13. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 13.18 a nově zní takto:**

„13.18 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:

č. 1 - Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný Zhotovitelem

č. 2 - Harmonogram provádění díla

č. 3 - Projektová dokumentace (digitální podoba PD na CD nosiči)

č. 4 - Změnové listy č. 1 - 6 vč. rekapitulace“

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
7. K tomuto Dodatku č. 1 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:

č. 4 - Změnové listy č. 1 - 6 vč. rekapitulace

V Praze dne 23. 11. 2022 V Praze dne 22. 11. 2022

Objednatel Zhotovitel

………………………….. ….…..……………………

**Městská část Praha 7 OTISTAV s.r.o.**

Ing. K. V. Mareš, Ph. D. Ing. Michal Balčík

místostarosta jednatel