**Diadema Internet s.r.o.**

Sídlo: Provozovna: Zapsána: OR krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24294

Morseova 1126/5 alej Svobody 56 IČ: 29093961, DIČ: CZ 29093961, číslo účtu: 2220940001/5500

 301 00 Plzeň 323 00 Plzeň Kontakt: telefon: XXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXX

**Přeložka části optické trasy**

serverovna suterén NTM -- kabelová komora Lipová ul.

**Požadovaná připravenost terénu:**

1. V dostatečné míře odhalené kopoflex chráničky u vstupu pod silnici v Lipové up. 2. Připravený nový výkop / kabelová trasa podél historického zděného kanálu.

3. V dostatečné míře odhalené kopoflex chráničky na nádvoří, kde se bude přeložka napojovat.

**Nový materiál k založení do výkopu**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 2x 60m HDPE trubka 14/10  |  2000,-Kč  |
| 2. 4x spojka HDPE 14/10  |  200,-Kč  |
| 3. 1x 55m KOPOFLEX 40  |  1800,-Kč  |
| 4. 250m optického kabelu 24 vl.  |  7000,-Kč  |
| Celkem za materiál  **Postup prací:**  |  11 000,-Kč (bez DPH)  |

1. Založení nových chrániček do připraveného výkopu podél historického kanálu.
2. Nalezení a střižení stávající prázdné HDPE trubičky 14/10 v Lipové ul.
3. Napojení nové jedné HDPE 14/10 trubičky na střiženou prázdnou stávající HDPE chráničku v Lipové ul.
4. Nalezení a střižení stávající prázdné HDPE trubičky 14/10 na nádvoří.
5. Napojení nové jedné HDPE 14/10 trubičky na střiženou prázdnou stávající HDPE chráničku na nádvoří.
6. Výfuk starého kabelu a záfuk nového optického kabelu ze serverovny ve sklepě NTP do kabelové komory v Lipové ul.
7. Přidání rozvaděče do serverovny, navaření a proměření nové trasy. 8. Střižení druhé HDPE trubičky 14/10 včetně optického kabelu v Lipové ul.
8. Napojení nové druhé HDPE 14/10 trubičky na střiženou HDPE chráničku s optickým kabelem v Lipové ul.
9. Střižení druhé HDPE trubičky 14/10 včetně optického kabelu na nádvoří.
10. Napojení nové druhé HDPE 14/10 trubičky na střiženou HDPE chráničku s optickým kabelem na nádvoří.

**Odhadované ceny prací:**

Body 1-5 4 000,-Kč

Body 6-7 45 500,-Kč

Body 8-11 2 000,-Kč

Celkem 51 500,-Kč (bez DPH)

Vypracoval: XXXXXXX

Dne: 27.9.2022