**Dodatek č. 2**

 ke smlouvě o dílo

 číslo Smlouvy Objednatele č.1: 25/2021-537100 ze dne 1.9.2021

číslo Smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1142-2021-537212

KoPÚ v k.ú. Zalužany

**uzavřené**

 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech zastoupená: Bc. Lucie Krejčová, Pobočka Příbram

**Kontaktní údaje:**

Tel.: + 420 725 918 679

E-mail: l.krejcova1@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel č. 1**“)

 a

1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390, Správa Plzeň,
na adrese: Hřímalého 37, 301 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Blabolem, DiS.,

 ředitel Správy Plzeň

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Blabolem, DiS.

**Kontaktní údaje:**

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: zjq4rhz

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3009-15937031/0710

DIČ: CZ65993390 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel č. 2**“)

a

1. **AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143

Zastoupená: Milan Nový, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milanem Novým, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: XXXXX, XXXXX

Společně s: Ing. Jindřich Jíra, se sídlem: XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654

**Kontaktní údaje:**

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: jyem6ry

**Bankovní spojení:** Komerční banka a. s.

Číslo účtu: 19-4040960207/0100

DIČ: CZ25094459

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**II.**

V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 25/2021-537100 ze dne 01.09.2021 a na základě žádosti Zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 407298/2022 dne 1.11.2022 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram pod č.j. 708/2022 dne 2.11.2022), s přihlédnutím k čl. 6. Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č. 9 ze dne 4. 8. 2022 (účinnost od 05.08. 2022) a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek u Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zalužany.

Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 428231/2022 ze dne 16.11.2022 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram pod č.j 744/2022 dne 16.11.2022).

**III.**

K navýšení počtu měrných jednotek dochází po zpracování etap č. 6.2.4. (zjišťování hranic obvodu KoPÚ) a č. 6.2.5 (zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona), kdy u etapy 6.2.4 došlo ke změně vnitřního obvodu z důvodu opravy GPU vodního toku u parcely p.č. 309/20 a v rámci etapy 6.2.5. bylo nutné vyšetřit i linii mimo obvod pozemků neřešených z důvodu křížení u parcely p.č. 850/1.

Ke změně závazku dochází v čl. 3.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 25/2021-537100 a u dílčí části Hlavních celků: **6.2.4**, **6.2.5 a 6.3.2 „**Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Zalužany“ pro Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zalužany takto:

 **a)  čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:**

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 2 166 050,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 393 050,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH |  132 150,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 3 691 250,00 Kč |
| DPH 21 % |  775 162,50 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 4 466 412,50 Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („**Cena Díla**“).

 **b) příloha č. 1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 25/2021-537100** „Položkový výkaz

 činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Zalužany“

**Změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ** u dílčí části Hlavních celků: **6.2.4**, **6.2.5 a 6.3.2.**

**6.2.4** Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ,

 předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. (z 158 MJ na 161 MJ)

**6.2.5** Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona(z 328 MJ na 330 MJ)

**6.3.2** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst.1

 Zákona (z 704 MJ na 706 MJ)

**IV.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 25/2021-537100 ze dne 01.09.2021 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součást dodatku č. 2 tvoří položkový výkaz činností.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.

V Praze dne 24. 11. 2022 V Plzni dne 21. 11. 2022

**Za Objednatele č. 1: Za Objednatele č. 2:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad Ředitelství silnic a dálnic ČR**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Jiří Veselý Jméno: Ing. Miroslav Blabol, DiS.

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu Funkce: ředitel Správy Plzeň

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

V Praze dne 21. 11. 2022

**Za Zhotovitele:**

**AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Milan Nový

Funkce: jednatel

Příloha:

1.Položkový výkaz činností

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Zalužany**  |  |  |
|   | **Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku** | **Měrná jednotka** | **Počet Měrných jednotek** | **Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)** | **Cena bez DPHcelkem v Kč 10)** | **Termín předání k akceptačnímu řízení** |
| **6.2** | **Hlavní celek 1 „Přípravné práce“** |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole |  bod | 35  | **500,00** | 17 500,00 | 31.10.2021 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10  | **2 000,00** | 20 000,00 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 713 | **700,00** | 499 100,00 | 31.10.2021 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 181 | **900,00** | 162 900,00 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. |  100 bm | 161 | **2 000,00** | 322 000,00 | 15.11.2022 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona |  100 bm | 330 | **2 000,00** | 660 000,00 | 15.11.2022 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu  | ha | 881 | **250,00** | 220 250,00 | 31.7.2022 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 881 | **300,00** | 264 300,00 | 30.4.2023 |
| **„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč** |  |  |  | **2 166 050,00** | **30.4.2023** |
| **6.3** | **Hlavní celek 2 „Návrhové práce“**  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 881 | **600,00** | 528 600,00 | 28.2.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)  | ha | 881 | **150,00** | 132 150,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 20 | **1 000,00** | 20 000,00 |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 5 | **5 000,00** | 25 000,00 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | **70 000,00** | 70 000,00 |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |   |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | **4 200,00**  | 4 200,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | **2 400,00**  | 2 400,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | **900,00**  | 900,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 706 | **800,00**  | 564 800,00 | **31.10.2024** |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **15 000,00**  | 30 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | **5 000,00**  | 5 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |   |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | **5 600,00**  | 5 600,00  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | **3 200,00**  | 3 200,00  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | **1 200,00**  | 1 200,00  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| **„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč** |  |  |  | **1 393 050,00** | **xxxxx** |
| **6.4** | **Hlavní celek 3 „Mapové dílo“**  | ha | 881 | **150,00** | 132 150,00 | **do 3 měsíců od výzvy Objednatele** |
| **„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč** |  |  |  | **132 150,00** | **xxxxx** |
| **Rekapitulace kalkulace ceny** |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |   |   |   | 2 166 050,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |   |   |   | 1 393 050,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |   |   |   | 132 150,00 |  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  | **3 691 250,00** |  |
| DPH 21% v Kč |   |   |   | 775 162,50 |  |
| **Celková cena Díla včetně DPH v Kč** |  |  |  | **4 466 412,50** |  |
|   |
| **Česká republika – Státní pozemkový úřad**  |  |  | **Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  | Jméno: Ing. Miroslav Blabol, Dis. |  |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  | Funkce: ředitel Správy Plzeň |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **AREA G.K. spol. s.r.o. (reprezentant sdružení)**  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |  |  |  |  |  |
| Jméno: Milan Nový |  |  |  |  |  |
| Funkce: jednatel společnosti  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Poznámka:** |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|   | nevyplňovat |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |