**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

 Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem,

 ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek,

 ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Novotný, Pobočka Česká Lípa

Adresa: Dubická 2362, 470 01 Česká Lípa

Tel. 725 921 571

E-mail: j.novotny1@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen **„objednatel“)**

a

**Zhotovitel: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.**

Sídlo: Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram

Zastoupený: Ing. Vladimírem Luksem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXX

Tel.: XXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXX

ID DS: eep75pz

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 198733946/0300

IČO: 61682764

DIČ: CZ61682764

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161

(dále jen **„zhotovitel“**)

(společně dále jako „**smluvní strany**“).

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3**

**ke smlouvě o dílo č. j. 296-2020-541101.**

Předmět a účel dodatku

Tento dodatek č. 3 je uzavírán na základě žádosti zhotovitele ze dne 21. 10. 2022 a požadavků sboru zástupců vyjádřených na kontrolním dnu a dále odsouhlasení nových změn v RDK a v zastupitelstvu Obce Chlum. V souvislosti s provedením potřebných změn se mění termíny dle položkového výkazu činností – přílohy k dodatku č. 3 nádledovně.

1. Mění se termín odevzdání bodu 3.5.1 *Vypracování plánu společných zařízení* z 30. 11. 2022 **nově na 30. 6. 2023.**
2. Mění se termín odevzdání bodu 3.5.2 *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení* z 31. 7. 2023 **nově na 28. 2. 2024.**
3. Celková cena díla se nemění.

ČI. II
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je položkový výkaz činností.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Liberci 21.11.2022 | V Příbrami 15.11.2022 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Bohuslav Kabátekředitel KPÚ pro Liberecký kraj | Ing. Vladimír Luksjednatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. |
| Příloha: Položkový výkaz činností |