DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ

o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka

na staveništi „Úspora energií administrativní budovy v areálu KSÚSV v Pelhřimově", ze dne 4. 3. 2022

Číslo smlouvy objednatele: 048/2022 - KSÚSV Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1  
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Telefon:

E-mail:

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel")

a

Dodavatel: Ladislav Bacil

se sídlem: Pod Baštou 40, 391 43 Mladá Vožice

zastoupený: Ladislavem Bacilem

zapsán v obchodním rejstříku —

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních

IČO: 47616253

DIČ:

Telefon:

E-mail:

(dále jen ,,TDS“)

(společně také jako „Smluvnístrany" nebo jednotlivě „Smluvnístrana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu nutnosti většího počtu návštěv TDS na staveništi a s tím spojeného zpracování dokumentace v kanceláři oproti předpokládanému rozsahu hodin dle Kalkulace odměny TDS uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi č. objednatele 048/2022-KSÚSV ze dne 4. 3. 2022.
2. V této souvislosti se navyšuje počet hodin TDS takto:
3. Práce spojené s výkonem TDS v kanceláři (bez nároku na cestovné) + 8 hodin
4. Práce spojené s výkonem TDS na staveništi (včetně cestovného) + 21 hodin
5. V souvislosti s navýšením počtu hodin výkonu TDS dochází k navýšení celkové ceny díla dle cen uvedených

Stránka 1 z 2

v odst. 5.1. b) Výkon TDS - práce spojené s prováděním stavby, takto:

Původní cena díla bez DPH 91 580,00 Kč

Vícepráce: a) práce spojené s výkonem TDS v kanceláři 7 600,00 Kč

Vícepráce: bj práce spojené s výkonem TDS na staveništi 23 940,00 Kč

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH 123 120,00 Kč

DPH 21% 25 855,20 Kč

Nově sjednaná cena včetně DPH 148 975,20 Kč

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3  
Ostatní ujednání

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
4. Dodatek č. 1 je účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Mladé Vožici, dne: viz podpis

V Jihlavě, dne: viz podpis

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Ladislav Bacil  
jednatel

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková

organizace

Stránka 2 z 2