**DODATEK č.2**

**k č. SPA-2021-800-000364**

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: **Vodovod Chodovská Huť**

uzavřené dne **20.12.2021** podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

**SMLUVNÍ STRANY:**

**CHEVAK Cheb, a.s.**

se sídlem: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977  
Bankovní spojení: KB Cheb , č. účtu 14102331/0100

Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Zástupce při jednání ve věcech technických: xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**STAVBY IS, s.r.o.**

se sídlem: Lomená 326, Plesná, PSČ: 351 35

IČO: 26403510, DIČ : CZ26403510

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložce 18026

bankovní spojení: č.ú.: 0805865319/0800 vedený u Česká spořitelna, a.s.,

zastoupena ve věcech smluvních: xxx

zastoupena ve věcech technických: xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“, každá samostatně pak dále jen „**Smluvní strana**“)

**UZAVŘELY TENTO DODATEK K**

**SMLOUVĚ O DÍLO:**

1. **Úvodní ustanovení**

Smluvní strany se na základě ustanovení článku XVIII. Společná ustanovení, konkrétně bodu 18.11. Smlouvy o dílo č. SPA-2021-800-000364, dnešního dne, měsíce a roku dohodly na změně ceny za dílo změnou rozsahu prací vyvolaných požadavkem Obce Tři Sekery na celoplošnou opravu místní komunikace a Oznámení o specifickém požadavku zhotovitele č.1/2022, vztahující se k navýšení cen stavebních materiálů.

1. **Změny smlouvy**

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2021-800-000364, upravená dodatkem č.1 SPA-2021-800-000364/1, se dohodou smluvních stran ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:

článek **V. Cena za dílo, platební podmínky;**

**bod 5.16.** se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

5.16. Pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny uvedené v oceněném položkovém Soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy). Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v Soupisu prací, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. (Ústav racionalizace stavebnictví – dále jen „ÚRS“), se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10.Vynásobením jednotkových cen a množstvím provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VORN – vedlejší a ostatní rozpočtové náklady). Tento způsob ocenění se použije i v případě, kdy dojde k dohodě o ceně rozšíření nebo zúžení předmětu díla nebo jeho změně, ale strany smlouvy nesjednají důsledky na výši ceny. Za vícepráce jsou považovány objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatele, nutné pro realizaci díla, za které jsou považovány práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, představující dodatečné stavební práce ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

**bod 5.2.** se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

5.2. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené celkové výši ceny za dílo v rozsahu dle této smlouvy a dále na výši neuznatelných nákladů z ceny o dílo a níže uvedeném rozdělení:

**Cena celkem bez DPH** **14 489 236,25 Kč**

z toho : **uznatelné náklady bez DPH** **11 161 415,30 Kč**

**neuznatelné náklady bez DPH 3 327 820,95 Kč**

SO 02 - část vodovodního řadu B 3.3 223 772,96 Kč

SO 03 - část vodovodních řadů C 2.2, C 2.3 451 888,92 Kč

ORN 3 - K 3.14, K 3.15 8 000,00 Kč

Změnový list č.11 739 328,55 Kč

Změnový list č.2 904 830,52 Kč

Součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 – Změnový list č.1 a Příloha č.2 – Změnový list č.2.

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2021-800-000364 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č.2 dotčena.
   2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel**.**

V Chebu, dne: V Chebu, dne:

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

………………………………

xxx

jednatel