**DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo**

**na tisk odborných publikací**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

1. **Objednatel:**

název:Národní památkový ústav

sídlo: Valdštejnské nám. 3/162, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: PhDr. Jaroslavem Podliskou, Ph.D., ředitelem územního odborného pracoviště v Praze

IČ: 75032333

DIČ: CZ75032333

**adresa pro doručování:** Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze, Na Perštýně 12/356, 110 00 Praha 1 – Staré Město

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 110007-60039011/0710

email: [sekretariat.praha@npu.cz](mailto:sekretariat.praha@npu.cz)

zástupce pro věci smluvní: PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.

zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXX

(dále jen jako „objednatel“ na straně jedné) a

**a**

1. **Zhotovitel:**

název: **Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o.**

sídlo: Krasíkovická 1787, 393 01 Pelhřimov

statutární zástupce: Bedřich Kocman, Jaroslav Hrala – jednatelé

IČ: 47239697

DIČ: CZ47239697

bankovní spojení: ČSOB Pelhřimov

číslo účtu: 1273932/0300

email: ntp@ntp.cz

(dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé)

následující

**DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo**

**na tisk odborných publikací.**

**I.**

1. Dne 26. 8. 2022 spolu smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo na tisk odborných publikací, č.j. NPU-311/64271/2022 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je úprava podmínek, za kterých zhotovitel provede pro objednatele tisk odborného časopisu Staletá Praha č. 1/2022 a č. 2/2022.
2. S ohledem na skutečnost, že objednatel nedodal zhotoviteli v ujednaném předstihu podklady pro tisk odborného časopisu Staletá Praha 1/2022, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým upravují termín pro předání díla zhotovitelem.

**II.**

1. Vzhledem k výše uvedenému si smluvní strany sjednaly, že čl. II. odst. 1 smlouvy se mění a nově zní takto:

„1. Termín plnění předmětu smlouvy a dodání díla podle předchozího článku je dohodnut následovně:

1. část: Časopis 1 bude objednateli předán nejpozději do 16. prosince 2022.

2. část: Časopis 2 bude objednateli předán nejpozději do 28. února 2022.

Zhotovitel prohlašuje, že doba potřebná pro zhotovení každé z částí díla včetně předání objednateli činí max. 24 kalendářních dní.“

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

**III.**

1. Tento dodatek č. 1 podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 je povinen v souladu s citovaným zákonem uveřejnit objednatel a za řádné a včasné uveřejnění odpovídá.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel dva.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz/) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Praze dne 24. 11. 2022 V  Pelhřimově dne

Objednatel: Zhotovitel: