## Dodatek č. 2 ke

## Smlouvě o dílo

**na zhotovení stavby na akci**

**„Technologický park Progress Holešov**

**– odstranění havarijního stavu střechy haly č.103“**

# SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel** : **Industry Servis ZK, a. s.**

Sídlo : Holešovská 1691, 769 01 Holešov

Statutární orgán : Ing. Mgr. Lucie Pluhařová, předsedkyně představenstva

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Mgr. Lucie Pluhařová, předsedkyně představenstva

b) ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxb

IČO : 63080303

DIČ : CZ63080303

Bankovní ústav : xxxxxxxxx

Číslo účtu : xxxxxxxx

Telefon : xxxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxxxxx

ID DS : xxxxxxxxxxx

Zasp. v OR vedeném při KS v Brně, odd. B, sp.zn. 1952

* **Dále jen objednatel**

**Zhotovitel** : **PĚLUCHA střechy s.r.o.**

Sídlo : Třebětice 68, 769 01 Holešov

Statutární orgán : Filip Pělucha, jednatel společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku : Vedeným u Krajského soudu v Brně

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Filip Pělucha

b) ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxx

IČO : 086 21 110

DIČ : CZ08621110

Bankovní ústav : xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu : xxxxxxxxx

Tel. / Fax : xxxxxxxxxxxx

E-mail : xxxxxxx

ID DS : xxxxx

Zaps. v OR vedeném při KS v Brně, odd. C, sp.zn. 114340

* **Dále jen zhotovitel**

Stavbyvedoucí zhotovitele : **Vlastimil Hulenka**

# PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely dne 03. 08. 2022 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Technologický park Progress Holešov – odstranění havarijního stavu střechy haly č. 103“ (dále jen „smlouva“) a Dodatek č. 1 ke smlouvě dne 12. 10. 2022.
2. Na základě skutečné situace na staveništi, postupně zjišťované až v průběhu realizace stavby, sjednávají smluvní strany v souladu s článkem 16 bod 16.1 smlouvy tento Dodatek č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), jehož předmětem je změna popisu předmětu díla z důvodu změny technologie, a to v rozsahu dle Změnového listu č. 2, který se stává nedílnou součástí smlouvy.

# ZMĚNY A DOPLŇKY

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. 2 bod. 2.2 se doplňuje o Změnový list č. 2.

Nově uvedený bod zní:

2.2 Popis předmětu díla je vymezen technologickým postupem prací a projektovou dokumentací skutečného provedení stavby z.č. 110192 z 03.2011 a dále specifikován zadávacími podmínkami veřejné zakázky. Věcný rozsah díla je specifikován v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr), zpracovaný projektantem a oceněným v rámci nabídky zhotovitelem (příloha č. 1 této smlouvy a ve Změnovém listu č. 1 a č. 2.

1. Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na doplnění čl. 19 bod 19.9 smlouvy.

Nově uvedený bod zní:

19.9 Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací (položkový rozpočet)

Příloha č. 2 – Harmonogram prací

Příloha č. 3 – Změnový list č. 1

Příloha č. 4 – Změnový list č. 2

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem smlouvy ve znění tohoto dodatku, v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu smlouvy ve znění tohoto dodatku.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

* **Příloha č. 1 dodatku** – Změnový list č. 2

Ve Holešově dne V Kroměříži dne

Objednatel: Zhotovitel:

……………………………………… ………………………………….

Ing. Mgr. Lucie Pluhařová Filip Pělucha

předsedkyně představenstva jednatel společnosti