- Smlouva o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí

uzavřená dle §2586, § 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:              	    		Číslo smlouvy objednatele:

mezi smluvními stranami:

- Objednatel: 	Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888

Zastoupený: Pavlem Bouchnerem, starostou města

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxx

(dále „Objednatel“)

### Zhotovitel:	Název: ATAKARCHITEKTI s.r.o.

Sídlo: 8. března 21/13, 460 05 Liberec

IČ: 47782781, DIČ: CZ47782781

Zastoupený: Ing. arch. Janou Janďourkovou Medlíkovou, jednatelkou

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

(dále „Zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech závazků podle této Smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, jak je vymezen níže.

- Předmět díla

- Předmětem díla dle této Smlouvy je zpracování studie stavby, zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, výkazu výměr a položkového rozpočtu k akci označené názvem „Vestavba knihovny č.p. 1, Masarykovo náměstí, Nová Paka“. Vše v souladu s platnými zákony, předpisy, normami a v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami a cenovou nabídkou ze dne 08.09.2022. Součástí předmětu díla je též inženýrská činnost vedoucí k zajištění stavebního povolení (dále jen dílo). Dílo zahrnuje zejména následující součásti:

- vypracování studie stavby (STS) dle požadavků investora,

- vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. stavební zákon v plném znění v rozsahu a obsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění,

- vypracování výkazu výměr a podrobného položkového rozpočtu nákladů na realizaci stavby. Kompletní položkový rozpočet bude vyhotoven v rozpočtářském programu a v jednom souboru (všechny dílčí rozpočty – profese budou zahrnuty v jednom souboru na samostatných záložkách). Kompletní výkaz výměr bude vyhotoven v rozpočtářském programu a v jednom souboru (všechny dílčí výkazy – profese budou zahrnuty v jednom souboru na samostatných záložkách).

- Zajištění písemných vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených orgánů k projektové dokumentaci sloužící pro potřeby stavebního řízení.

- Zajištění stavebního povolení – připravení veškerých podkladů pro stavební řízení a připravení žádosti o stavební povolení, včetně případného doplnění chybějících podkladů v průběhu stavebního řízení tak, aby mohlo dojít k bezproblémovému vydání stavebního povolení.

- Zhotovitel je povinen předat objednateli studii stavby ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD a to:

- výkresové části ve formátu .dwg a .pdf,

- textové části ve formátu .doc a .pdf,

- tabulkové části ve formátu .xls a .pdf.

- Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD a to:

- výkresové části ve formátu .dwg a .pdf,

- textové části ve formátu .doc a .pdf,

- tabulkové části ve formátu .xls a .pdf.

- Zhotovitel je povinen předat objednateli výkaz výměr a rozpočet v 1 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD a to:

- tabulkové části ve formátu .xls a .pdf, přičemž soubor ve formátu .xls bude uzamčený a bude přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.

- Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Smluvní strany se dohodly, že provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla sjednanou v této smlouvě.

- Doba zhotovení díla

# Zhotovitel provede dílo, a s ním související činnosti definované čl. II této Smlouvy v následujících termínech:

        - Vyhotovení studie stavby dle článku II. odst. 1. písm. A) této smlouvy do:

16.11.2022

        - Vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle článku II. odst. 1. písm. B) této smlouvy do:

16.01.2023

        - Vyhotovení výkazu výměr a položkového rozpočtu dle článku II. odst. 1. písm. C) této smlouvy do:

16.01.2023

        - Obstarání vyjádření správců inž. sítí a dotčených orgánů dle článku II. odst. 1. písm. D) této smlouvy a zajištění stavebního povolení dle článku II. odst. 1 písm. E) této smlouvy:

16.01.2023

# Lhůty uvedené v odstavci 1. tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány nebo účastníci řízení, jejichž závazná stanoviska nebo vyjádření je Zhotovitel v rámci příslušné výkonové fáze povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska právními předpisy. Zhotovitel je povinen Objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.

- Splněním díla se rozumí řádné zhotovení předmětu díla podle platných právních předpisů a technických norem, jakož i ujednání v rozsahu umožňujícím řádnou a úplnou realizaci díla. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli dle čl. II této smlouvy.

# Povinnost zhotovitele provést řádně dílo je splněna dnem, kdy je dílo, resp. všechny jeho součásti předány objednateli. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma Smluvními stranami.

# Podmínkou včasného odevzdání díla je včasné předání diagnostiky stropu.

- CENA ZA DÍLO

- Cena za dílo obsahující všechny jeho dílčí části plnění dle čl. II. této Smlouvy činí:

cena díla bez DPH	299 000,- Kč

DPH	  62 790,- Kč

cena díla vč. DPH	361 790,- Kč

- V ceně díla jsou zcela zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba k řádnému provedení, dokončení a předání díla, které bude způsobilé k užívání k danému účelu.

- V ceně díla nejsou zahrnuty průzkumy stávajících stavů pozemků a případné poplatky spojené se správními řízeními vedoucích k vydání územních rozhodnutí a stavebních povolení.

- Platební podmínky

- Mezi smluvními stranami bylo dohodnuto, že cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli následovně:

  - platba 107 000,- Kč plus DPH bude zaplacena po splnění článku III. odst. 1 písm. a),

  - platba 182 000,- Kč plus DPH bude zaplacena po splnění článku III. odst. 1 písm. b), c) a d),

  - platba 10 000,- Kč plus DPH bude zaplacena po vydání pravomocného stavebního povolení.

- Platby budou uskutečněny na základě daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem. Faktury musí být označeny názvem díla: „Vestavba knihovny č.p. 1, Masarykovo náměstí, Nová Paka“.

- Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této Smlouvy.

- odpovědnost za vady

- Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, s potřebnou péčí a pod svým vedením.

- V případě vady projektové dokumentace dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vad.

- Zhotovitel odstraní prokázané vady do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si Smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 pracovních dnů.

- Neodstraní-li zhotovitel vytčené vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v předcházejícím odstavci 3., anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zadá provedení oprav jinému zhotoviteli a cenu jeho plnění uhradí původní zhotovitel.

- Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která vznikne objednateli v důsledku vadné projektové dokumentace stavby, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba v projektové dokumentaci.

- Odstoupení od Smlouvy

- Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy, poruší-li druhá Smluvní strana podstatným způsobem (nesplnění jakéhokoliv termínu uvedeného v čl. III. této Smlouvy) své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doručený dopis) druhou Smluvní stranou upozorněna. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.

- Odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodů na straně zhotovitele, nemá zhotovitel právo na úhradu nákladů na dílo, jehož realizaci zmařil porušením smluvní povinnosti.

- Smluvní pokuty

  - V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy, tj. nedodrží kterýkoli termín stanovený v čl. III. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny připadající na příslušnou část díla bez DPH za každý den prodlení. V případě, že Zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně Objednatele, zanikne Objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.

  - V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. VI. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

  - Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou jakékoli faktury, zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky (bez DPH) za každý den prodlení.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Smlouvu lze změnit jen dohodou ve formě písemného dodatku k této smlouvě, který musí být podepsán odpovědnými zástupci smluvních stran.

- Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva bude zařazena do evidence smluv města Nová Paka a celé znění této smlouvy bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Na právní vztahy v této smlouvě výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své podpisy oprávnění zástupci jednotlivých stran.

V Liberci dne 		V Nové Pace dne

………………………………………		………………………………

Zhotovitel			Objednatel

ATAKARCHITEKTI s.r.o.			město Nová Paka

Ing. arch. Jana Janďourková Medlíková			Pavel Bouchner, starosta