Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 29ZA-003258

„D2 DIO - informační systém na vozidlech před kolonou“

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

příspěvková organizace

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ:65993390

DIČ: CZ65993390

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (dále jen „Objednatel“)

a

DODAVATEL:

TM silniční servis s.r.o.

se sídlem TM silniční servis s.r.o., 625 00 Brno - Starý Lískovec IČO: 24139700

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxx (dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“)

I.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.4.2022 Smlouvu č. 29ZA-003258, (dále jen

„Smlouva“), na základě, které se Dodavatel zavázal poskytnout Objednateli služby uvedené v Příloze I. Smlouvy a Objednatel se zavázal služby od Dodavatele převzít a zaplatit za ně dodavateli cenu uvedenou ve Smlouvě.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“), kterým se mění Smlouva následovně:

Lhůta pro dodání či termín dodání dle Smlouvy se mění na termín: do 30.06.2023.

1. Termín plnění sjednaný smluvními stranami se prodlužuje z důvodu tvorby kolon v důsledku policejních kontrol na státní hranici.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají dále v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti elektronickým podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku v Registru smluv zajistí Objednatel.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB, O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Datum: 2022.11.23 11:29:50 +01'00'

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Datum: 23.11.2022 19:05:46 +01:00