Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 600/OTS/2022

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Čl. I. Smluvní strany

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Objednatel:** | **Statutární město Jihlava** |
| Adresa sídla: | Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava |
| Zastoupený: | Radkem Popelkou, MBA, náměstkem primátora |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a. s., pobočka Jihlava |
| Číslo účtu: | 20028-1466072369/0800 |
| IČO: | 00286010 |
| DIČ: | CZ00286010 |

(dále jen "objednatel")

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Zhotovitel:** | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. |
| Adresa sídla: | Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 |
| Zastoupený: | Ing. Rostislavem Kasalem, PhD., ředitelem divize 02 |
| Bankovní spojení:  Číslo účtu: | Komerční banka a.s.  19-1583390227/0100 |
| IČO: | 471 16 901 |
| DIČ: | CZ47116901 |

(dále jen "zhotovitel")

**3**. V technických věcech jedná:

za objednatele: Mgr. Zdeněk Pícha

za zhotovitele: Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.

Čl. II. Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 4. 5. 2022 smlouvu o dílo evidovanou pod č. 600/OTS/2022 (dále jen „smlouva“) na zpracování projektové dokumentace na akci „Posílení vodovodní sítě - Vodojem Bukovno, Jihlava – projektová dokumentace“.

Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínů z důvodu dodatečného požadavku odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu kraje Vysočina na přírodovědný průzkum lokality.

Čl. III. Předmět díla

Tímto dodatkem č. 1 se mění v čl. II Předmět díla odst. II.3 bod 1 písm.j) takto:

Počet vyhotovení pro objednatele:

- projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení 1x vyhotovení v tištěné podobě

- projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení vč. dokladové části pro společné územní a stavební povolení 3x vyhotovení v tištěné podobě + 1x digitálně na CD (pdf, dwg)

- projektová dokumentace pro provádění stavby

6x vyhotovení v tištěné podobě + 1x digitálně na CD (pdf, dwg).

**Čl. IV. Termíny plnění**

Tímto dodatkem č. 1 se mění v čl. III. Termíny plnění, odst. 1. takto:

1.1. Zahájení prací: po nabytí účinnosti této smlouvy

1.2. Lhůta dokončení PD pro společné územní a stavební povolení:

do 15. 12. 2022

1.3. Lhůta pro zajištění inženýrské činnosti:

do 15. 9. 2023

1.4. Lhůta pro dokumentaci pro provádění stavby:

60 dnů od vydání nabytí právní moci stavebního povolení

1.5. Autorský dozor bude vykonáván v průběhu realizace stavby.

Uvedené lhůty nevylučují možnost dřívějšího plnění.

Čl. V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednané ve smlouvě zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou tímto dodatkem výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Objednatel zajistí uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy dílo v registru smluv v souladu s právními předpisy.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly a jeho obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 projednaly, a že tento v nich nevyvolává žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad.
8. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Jihlavy usnesením č. 15/22-RM dne 3. 11. 2022.

V Jihlavě dne: 7. 11. 2022 V Praze dne: 22. 11. 2022

…………………………………………… ……………………………………………….

Za objednatele Za zhotovitele

Radek Popelka, MBA Ing. Rostislav Kasal, PhD.

náměstek primátora ředitel divize 02