Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Smlouva**“) č. objednatele: 1326-2021-537205

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3 - Žižkov

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jana Zajícová, Pobočka Kolín

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 724 191 849

E-mail: j.zajicova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **GEOVAP, spol. s r. o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.

Zastoupená: Ing. Pavel Cimpl, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXX

**Kontaktní údaje:**

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: Wyx77xh

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu: 500069362/0800

DIČ: CZ15049248

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 1326-2021-537205) uzavřené dne 13.9.2021 mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem GEOVAP, spol. s r. o. ve znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „smlouva“).

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodů návaznosti probíhajících prací v sousední KoPÚ v k.ú. Dobřichov, kde došlo k posunu termínu ukončení prací na zjišťování hranic obvodů, které se částečně přebírají, a dále z důvodu dopracování Studie protipovodňových opatření a revitalizace na vodním toku Výrovka do fáze DTR v obvodu KoPU Ratenice, která bude podkladem pro zpracování PSZ.

Na základě této skutečnosti dochází k úpravě smluvních termínů u fakturačních celků 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i)a), 6.3.1 i)b), 6.3.1i)c) a 6.3.2 z důvodu návaznosti jednotlivých etap KoPU.

**Předmětem dodatku č.2 je úprava smluvních termínů v položkovém výkazu činností takto:**

* 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	+ - **Původní termín 31.1.2023, nový termín 30.4.2023**
* 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
* 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území
* 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	+ - DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
* 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ
	+ - **Původní termín 30.11.2023, nový termín 30.11.2024**
* 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11

 odst. 1 Zákona

* + - **Původní termín 1.10.2024, nový termín 1.10.2025**

 **Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.**

 **Česká republika – Státní pozemkový úřad GEOVAP, spol. s r. o.**

 Místo: Praha Místo: Pardubice

 Datum: 28. 11. 2022 Datum: 24. 11. 2022

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Jméno: Ing. Jiří Veselý Jméno: Ing. Pavel Cimpl

 Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj Funkce: jednatel

 a hl. m. Praha

Příloha: Položkový výkaz činností

|  |  |
| --- | --- |
| **Položkový výkaz činností – Příloha č.1 k dodatku č.1 ke smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Ratenice** |  |
|   | **Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku** | **Měrná jednotka** | **Počet Měrných jednotek** | **Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)** | **Cena bez DPHcelkem v Kč 10)** | **Termín předání k akceptačnímu řízení** |
| **6.2** | **Hlavní celek 1 „Přípravné práce“** |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole |  bod | 70  | **400,00** | 28 000,00 | 28.2.2022 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3  | **5 000,00** | 15 000,00 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 424 | **500,00** | 212 000,00 | 30.6.2022 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 8 | **1 500,00** | 12 000,00 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. |  100 bm | 105 | **2 200,00** | 231 000,00 | 30.11.2022 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona |  100 bm | 7 | **5 000,00** | 35 000,00 | 30.11.2022 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů  |  100 bm | 0 | **500,00** | 0,00 | 30.11.2022 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu  | ha | 432 | **300,00** | 129 600,00 | 31.1.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 432 | **300,00** | 129 600,00 | 30.4.2023 |
| **„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč** |  |  |  | **792 200,00** | **1.2.2023** |
| **6.3** | **Hlavní celek 2 „Návrhové práce“**  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 432 | **800,00** | 345 600,00 | 30.11.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)  | ha | 210 | **300,00** | 63 000,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 98 | **1 000,00** | 98 000,00 |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 98 | **500,00** | 49 000,00 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 6 | **5 000,00** | 30 000,00 |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha | 1 |  |  |   |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | **5 600,00** | 5 600,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | **3 200,00** | 3 200,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | **1 200,00** | 1 200,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 432 | **700,00** | 302 400,00 | **1.10.2025** |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **15 000,00** | 30 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | **6 600,00** | 6 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha | 1 |  |  |   |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | **4 900,00** | 4 900,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | **2 800,00** | 2 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | **1 050,00** | 1 050,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| **„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč** |  |  |  | **943 350,00** | **xxxxx** |
| **6.4** | **Hlavní celek 3 „Mapové dílo“**  | ha | 432 | **500,00** | 216 000,00 | **do 3 měsíců od výzvy Objednatele** |
| **„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč** |  |  |  | **216 000,00** | **xxxxx** |
| **Rekapitulace kalkulace ceny** |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |   |   |  | 792 200,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |   |   |  | 943 350,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |   |   |  | 216 000,00 |  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  | **1 951 550,00** |  |
| DPH 21% v Kč |   |   |  | 409 825,50 |  |
| **Celková cena Díla včetně DPH v Kč** |  |  |  | **2 361 375,50** |  |
|   |
| **Česká republika – Státní pozemkový úřad**  | **GEOVAP, spol. s r. o.** |
| Místo: Praha | Místo: Pardubice |
| Datum: 28. 11. 2022 | Datum: 24. 11. 2022 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý | Jméno: Ing. Pavel Cimpl |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Funkce: jednatel |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |