**Dodatek č. 3**

**S M L O U V Y O D Í L O**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

**Číslo smlouvy zhotovitele: 1-7/2021**

**Číslo smlouvy objednatele: 865/2021**

**Název díla:**

 **„Rekonstrukce Finklova rybníka“ – projektová dokumentace**

**SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Zástupce objednatele:

IČO:70889988

DIČ:CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka

 13052.

(dále jen „objednatel“)

A

**Zhotovitel: Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.**

sídlo:Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

IČO: 87951142

DIČ: CZ 8301111137

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

zápis v živnostenském rejstříku: Městského úřadu Černošice

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Tento dodatek je uzavírán z důvodu:** odvolání Povodí Ohře, statní podnik, proti Rozhodnutí čj. INV/10644/2022/Sik vydaného Městským úřadem Podbořany dne 02.05.2022.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění.

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění dle dodatku č. 2:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

**bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů po nabytí účinnosti smlouvy**

1. Dílčí termín - předání kompletní PD (3 x tištěné + 1 x elektronicky) pro podání žádosti o stavební povolení v návrhu společné realizace s akcí zajišťované KÚ ÚK „Rekonstrukce silnice II/224…….“ **10.05.2022**
2. Dílčí termín - předání kompletní PD pro realizaci akce bez návaznosti na akci zajišťovanou KÚ ÚK „Rekonstrukce silnice II/224…….“

(2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: **30.05.2022**

1. předání a převzetí kompletní PD pro společnou realizaci akce s akcí zajišťované KÚ ÚK „Rekonstrukce silnice II/224…….“ a PD pro realizaci akce bez návaznosti na akci zajišťovanou KÚ ÚK „Rekonstrukce silnice II/224…….“ (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):

 **14 dní po schválení v dokumentační komisi**

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.

**Nové znění:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

 **bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů po nabytí účinnosti smlouvy**

1. Dílčí termín - předání kompletní PD (3 x tištěné + 1 x elektronicky) pro podání žádosti o stavební povolení v návrhu společné realizace s akcí zajišťované KÚ ÚK „Rekonstrukce silnice II/224…….“ **10.05.2022**
2. Dílčí termín - předání kompletní PD pro realizaci akce bez návaznosti na akci zajišťovanou KÚ ÚK „Rekonstrukce silnice II/224…….“

(2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: **30.05.2022**

1. předání a převzetí kompletní PD pro společnou realizaci akce s akcí zajišťované KÚ ÚK „Rekonstrukce silnice II/224…….“ a PD pro realizaci akce bez návaznosti na akci zajišťovanou KÚ ÚK „Rekonstrukce silnice II/224…….“ (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):

**3 týdny po výzvě k dopracování PD**

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.

Ostatní ujednání Čl. III smlouvy o dílo se nemění.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne: v Hostivici dne:

…………………………………… …………………………………….

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik