**Příloha č. 5 Kupní smlouvy na pořízení nových železničních elektrických jednotek**

**Harmonogram**

* Ukončení projektování a konstrukce Jednotek

9 měsíců od účinnosti Smlouvy

* Odsouhlasení konečné podoby designu

3 měsíce od účinnosti Smlouvy

* Dokončení první jednotky EMU 310

24 měsíců od účinnosti Smlouvy

* Úspěšné dokončení zkoušek, homologace a získání **oprávnění k provozu** na tratích v ČR pro Jednotky

33 měsíců od účinnosti Smlouvy

* Zahájení sériové produkce Jednotek

12 měsíců od účinnosti Smlouvy

Harmonogram dodávek Jednotek v jednotlivých měsících (účastník doplní počet celých měsíců, včetně informace o tom, zda půjde o Jednotku EMU 310/140):

|  |  |
| --- | --- |
| ***Specifikace dodávek*** | ***termín dodání (uveden počet celých měsíců ode dne účinnosti smlouvy):*** |
| **1. Jednotka** | **33 měsíců EMU 140** |
| **2. Jednotka** | **34 měsíců EMU 140** |
| 3. Jednotka | 34 měsíců EMU 140 |
| 4. Jednotka | 34 měsíců EMU 140 |
| 5. Jednotka | 34 měsíců EMU 140 |
| 6. Jednotka | 34 měsíců EMU 140 |
| 7. Jednotka | 34 měsíců EMU 310 |
| 8. Jednotka | 34 měsíců EMU 310 |
| 9. Jednotka | 35 měsíců EMU 310 |
| 10. Jednotka | 35 měsíců EMU 310 |
| 11. Jednotka | 35 měsíců EMU 310 |
| 12. Jednotka | 35 měsíců EMU 310 |
| 13. Jednotka | 35 měsíců EMU 310 |
| 14. Jednotka | 35 měsíců EMU 310 |
| 15. Jednotka | 35 měsíců EMU 310 |
| 16. Jednotka | 35 měsíců EMU 310 |
| 17. Jednotka | 35 měsíců EMU 310 |
| 18. Jednotka | 35 měsíců EMU 310 |
| 19. Jednotka | 35 měsíců EMU 310 |
| 20. Jednotka | 36 měsíců EMU 310 |
| 21. Jednotka | 36 měsíců EMU 310 |
| 22. Jednotka | 36 měsíců EMU 310 |
| 23. Jednotka | 36 měsíců EMU 310 |
| 24. Jednotka | 36 měsíců EMU 310 |
| 25. Jednotka | 36 měsíců EMU 310 |
| 26. Jednotka | 36 měsíců EMU 310 |
| 27. Jednotka | 36 měsíců EMU 310 |
| 28. Jednotka | 36 měsíců EMU 310 |
| 29. Jednotka | 36 měsíců EMU 310 |
| 30. Jednotka | 36 měsíců EMU 310 |
| 31. Jednotka | 36 měsíců EMU 310 |
| 32. Jednotka | 36 měsíců EMU 310 |
| 33. Jednotka | 36 měsíců EMU 310 |
| 34. Jednotka | 36 měsíců EMU 310 |
| 35. Jednotka | 36 měsíců EMU 310 |
| 36. Jednotka | 36 měsíců EMU 310 |
| 37. Jednotka | 36 měsíců EMU 310 |