### Př. 2 - VĚCNÁ NÁPLŇ ŘEŠENÍ PROJEKTU

Číslo projektu: FX03030113

Název projektu (CZ): Inovace interních postupů společnosti Vitadio

Etapy řešení

| Etapa a podetapy | Název etapy | # Termín ukončení etapy |
| --- | --- | --- |
| # rok 2021 |  |  |
| 1 | Návrh monitoringu platformy | # 05/2021 |
| 1.1 | Rešerše potřeb uživatelů v rámci společnosti | # 04/2021 |
| 1.2 | Navržení modulu monitoringu a potřebných strukturálních databázových změn | # 05/2021 |
| 1.3 | Design a kódování uživatelského rozhraní | # 05/2021 |
| 2 | Příprava a implementace monitoringu platformy | # 07/2021 |
| 2.1 | Příprava a implementace komplexních data queries (dotazů) pro získání relevantních dat napříč databází | # 05/2021 |
| 2.2 | Příprava a implementace pokročilých filtrů | # 06/2021 |
| 2.3 | Příprava, implementace a dokumentace API endpointů | # 07/2021 |
| 2.4 | Zavedení nové uživatelské role v platformě | # 07/2021 |
| 3 | Zavedení monitoringu platformy do provozu | # 07/2021 |
| 3.1 | Zabezpečení dat a nastavení přístupů | # 07/2021 |
| 3.2 | Testování na anonymizovaných real world datech | # 07/2021 |
| 4 | Návrh funkce podpory rozhodování terapeuta | # 09/2021 |
| 4.1 | Rešerše potřeb terapeutů a návrh prototypů | # 08/2021 |
| 4.2 | Navržení potřebných strukturálních databázových změn a odborné nastavení kriterií pro vyhodnocení dat | # 09/2021 |
| 4.3 | Design a kódování validovaného rozhraní a šablon pro zobrazení dat | # 09/2021 |
| 5 | Implementace automatického vyhodnocení parametrů pacienta a vizualizace v rozhraní terapeuta | # 11/2021 |
| 5.1 | Návrh a implementace modulu pro vyhodnocování parametrů pacientovi terapie | # 10/2021 |
| 5.2 | Nastavení komunikace připraveného modulu se stávajícím modulem terapeuta | # 11/2021 |
| 6 | Automatické alerty pro případ zhoršení stavu nebo dodržování programu | # 11/2021 |
| 6.1 | Příprava a implementace systému events a listeners pro zpracování pacientových vstupů | # 11/2021 |
| 7 | Zobrazení vyhodnocení v administrativním rozhraní terapeuta | # 12/2021 |
| 7.1 | Testování a zabezpečení dat | # 12/2021 |
| 8 | Zavedení a zdokumentování systému řízení bezpečnosti informací v rozsahu normy ISO 27001 | # 12/2021 |
| 8.1 | Identifikace mezer současného řešení oproti normě ISO 27001 | # 05/2021 |
| 8.2 | Implementace normy a dokumentace | # 12/2021 |
| 8.3 | Předaudit spojený se zavedním ISO 27001 | # 11/2021 |
| 8.4 | Audit systému řízení bezpečnosti informací v rozsahu normy ISO 27001 | # 12/2021 |
| # rok 2022 |  |  |
| 10 | Model počítačového vidění - proof of concept | # 07/2022 |
| 10.1 | Ohodnocení 10 000 fotografií jídel pro trénink modelu | # 02/2022 |
| 10.2 | Vytvoření proof of concept modelu | # 07/2022 |
| 11 | Inovace interního postupu zpětné vazby | # 12/2022 |
| 11.1 | Rešerše funkce sběru zpětné vazby a hodnocení jídel s uživateli | # 03/2022 |
| 11.2 | Navržení grafických prvků funkce sběru zpětné vazby a hodnocení jídel | # 04/2022 |
| 11.3 | Testování použitelnosti funkcí na prototypu a iterace | # 05/2022 |
| 11.4 | Sestavení odborného obsahu k hodnocení jídel češtině, slovenštině a němčině | # 09/2022 |
| 14 | Návrh administrátorského rozhraní pro řízení terapeutů | # 04/2022 |
| 14.1 | Rešerše potřeb uživatelů v rámci společnosti | # 02/2022 |
| 14.2 | Navržení modulu a vytvoření specifikace | # 02/2022 |
| 14.3 | Design a kódování uživatelského rozhraní | # 04/2022 |
| 15 | Implementace modulu pro správu terapeutů | # 06/2022 |
| 15.1 | Implementace funkce vytváření nových terapeutů | # 06/2022 |
| 15.2 | Implementace funkce organizace dostupnosti (volno, dovolená, zástup za terapeuta) | # 06/2022 |
| 15.3 | Příprava, implementace a dokumentace api endpointů | # 06/2022 |
| 15.4 | Napojení daného modulu na modul terapeuta a pacienta | # 06/2022 |
| 16 | Implementace mechanismu automatického přiřazování pacientů terapeutům | # 06/2022 |
| 16.1 | Vytvoření algoritmu pro přiřazování na základě volných termínů a aktuálního počtu pacientů v různých fázích terapie | # 05/2022 |
| 16.2 | Implementace algoritmu do backendu platformy | # 06/2022 |
| 17 | Zavedení administrátorského rozhraní do provozu | # 07/2022 |
| 17.1 | Zabezpečení dat a nastavení pravomocí v rámci aplikace | # 07/2022 |
| 17.2 | Testování | # 07/2022 |
| # rok 2023 |  |  |
| 9 | Metodologie klasifikace jídel | # 06/2023 |
| 9.1 | Vytvoření klasifikačního algoritmu fotografií jídel | # 06/2023 |
| 9.2 | Hodnocení klinické validity s Masarykovou univerzitou | # 06/2023 |
| 12 | Model počítačového vidění | # 06/2023 |
| 12.1 | Vytvoření produkčního modelu | # 06/2023 |
| 13 | Implementace inovací do stávajících interních postupů žadatele | # 06/2023 |
| 13.1 | Navržení API pro importování dat a trénink modelu | # 06/2023 |
| 13.2 | Vývoj API importování dat | # 06/2023 |
| 13.3 | Navržení API pro hodnocení jídel | # 06/2023 |
| 13.4 | Vývoj API pro hodnocení jídel | # 06/2023 |
| 13.5 | Backend vývoj pro implementaci do produktu | # 06/2023 |
| 13.6 | Frontend vývoj pro implementaci do produktu | # 06/2023 |
| 13.7 | Android, iOS vývoj pro implementaci do produktu | # 06/2023 |
| 18 | Zavedení a zdokumentování systému řízení kvality v rozsahu normy ISO 13485 | # 06/2023 |
| 18.1 | Identifikace mezer současného řešení oproti normě ISO 13485 | # 06/2023 |
| 18.2 | Implementace normy a dokumentace | # 06/2023 |
| 18.3 | Předaudit spojený se zavedním ISO 13485 | # 06/2023 |
| 18.4 | Audit systému řízení kvality v rozsahu normy ISO 13485 | # 06/2023 |