**Dodatek č. 1**

 **SMLOUVY O DÍLO**

**s předmětem plnění:**

**„Kabina pro rozhodčí a časomíra“**

Smluvní strany:

**1. Město Rýmařov**

 Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

 Zastoupeno: Ing. Luďkem Šimko, starostou

 IČO: 00296317

 DIČ: CZ00296317

 Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,

 Číslo účtu: 19 - 1421771/0100

 Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

 Ing. Luděk Šimko, starosta, email: simko.ludek@rymarov.cz, tel. 554 254 100

 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace Stavby:

 XXXXXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXX

 XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX

 *(dále jen „objednatel“)*

**2**. **VYSPRA-CZ s.r.o.**

 Se sídlem: Nezvalova 24, 792 01 Bruntál

 Zastoupena: Davidem Henkem

 IČO: 06084451

 DIČ: CZ06084451

 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Bruntál

 Číslo účtu: 115-4492530267/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 70572

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace Díla: XXXXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX

 *(dále jen „zhotovitel“)*

1. **Předmět dodatku č. 1 Smlouvy**
2. Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem IX. odst. 2, čl. III. odst. 1 a čl. IV. odst. 7 smlouvy o dílo s předmětem plnění „**Kabina pro rozhodčí a časomíra**“, ze dne 29.08.2022, (dále jen „Smlouva“) na uzavření dodatku č. 1, kterým se ve Smlouvě mění čl. III. odst. 1 takto:

***III.***

***Doba a místo plnění, předání a převzetí díla***

1. ***Zhotovitel se zavazuje provést Stavbu ve lhůtě nejpozději do 20.11.2022.*** *K předání místa plnění dojde po podpisu této smlouvy o dílo, a to do pěti kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k předání a převzetí staveniště. Předpokládaný termín zahájení prací je stanoven na srpen 2022.*

*a čl. IV. odst. 1 takto:*

***Článek IV.***

***Cena za dílo, platební podmínky***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cena za dílo (v Kč)** | **Základ daně / DPH základní sazba 21 %** | **DPH základní sazba 21 %** | **Cena celkem** |
| **Cena dle Smlouvy o Dílo**  | 397.676,24 Kč |   83.512,01 Kč | 481.188,24 Kč  |
| Dodatek č. 1 - vícepráce |  153.962,00 Kč |  32.332,00 Kč |    186.294,00 Kč |
| Dodatek č. 1 - méněpráce |  -139.928,95 Kč |  -29.385,08 Kč |  -169.314,03 Kč |
| **Cena díla celkem** | **411.709,27 Kč** | **86.458,94 Kč** | **498.168,21Kč** |

Rozsah víceprací a méněprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

1. **Ostatní a závěrečná ujednání**
2. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č. 1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky.
5. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy ve znění jejich pozdějších dodatků se nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení čl. IX. odst. 8. Smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek č. 1.
6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní v registru smluv objednatel po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 se použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8. Dodatek č. 1 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady města Rýmařov č. 6/1/22 ze dne 31.10.2022.

Příloha č. 1: Rozsah víceprací a méněprací

V Rýmařově dne 01.11.2022

 ----------------------------------- ------------------------------

  **Ing. Luděk Šimko David Henke**

 Starosta jednatel