**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)**

***(dále jen „dodatek“)***

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha**

zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Veronika Burýšková, Pobočka Kutná Hora

Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora

Tel.: +420 725 949 801, +420 725 949 837

E-mail: [v.buryskova@spucr.cz](mailto:v.buryskova@spucr.cz), [j.vrba@spucr.cz](mailto:j.vrba@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Jméno: AQUASYS spol. s r.o.**

**Sídlo:** Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupený: Jiří Peřina, jednatel společnosti

tel./fax: XXXXX

e-mail: XXXXX

ID DS: ma4my27

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXX

tel./fax: XXXXX

e-mail: XXXXX

bankovní spojení: ČSOB a.s. Žďár nad Sázavou

číslo účtu: 176725996/0300

IČO: 25344447

DIČ: CZ25344447 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Brně**, oddíl **C**, vložka **26547**

(dále jen „**zhotovitel**“)

Dne 23. 11. 2022 požádal zhotovitel o prodloužení dílčího termínu plnění z důvodu nedokončené přeložky distribučního zařízení ČEZ Distribuce a.s. Přeložku provádí odborná firma na základě smlouvy s ČEZ Distribuce a.s., předpokládaný termín dokončení 16. 12. 2022.  Bourání stávajících objektů bude možné až po kompletním dokončení přeložky z důvodu umístění stávajícího funkčního vedení.

Vzhledem k výkopovým pracím prováděných firmou zajišťující přeložku distribučního zařízení je částečně omezen přístup na staveniště a není možné zajistit kácení stromů v původním termínu (30. 11. 2022). Zhotovitel požádal o posunutí termínu do 31. 12. 2022, pobočka navrhla s ohledem k termínu fakturace prodloužení obou dílčích termínů do 31. 1. 2023. **Ostatní termíny uzlových bodů, konečný termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla zůstávají beze změny.**

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Kácení, demolice stávajících objektů termín plnění do: 31. 1. 2023

Přeložka toku termín plnění do: 29. 9. 2023

Výstavba sdruženého objektu termín plnění do: 29. 9. 2023

Výstavba hráze termín plnění do: 29. 9. 2023

Navýšení studní termín plnění do: 29. 9. 2023

Výsadba termín plnění do: 31. 10. 2023

Z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti jednatele společnosti Jiřího Peřiny bude Dodatek č. 1 podepsán prokuristou Ing. Radkem Lunzarem.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění

v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne 29.11.2022 | Ve Žďáře nad Sázavou dne 29.11.2022 |
| …………………………………… | …………………………………… |
| **Ing. Jiří Veselý**  **ředitel KPÚ pro Středočeský kraj**  **a hl. m. Praha** | **Ing. Radek Lunzar**  **prokura** |

Za správnost: Ing. Dana Židlická