**DODATEK Č. 1**

**ke SMLOUVĚ NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VODNÍHO DÍLA**

 **uzavřené na základě**

**RÁMCOVÉ DOHODY NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VODNÍHO DÍLA**

uzavřené podle § 1746 odst. 2 a 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Smluvní strany:**

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,

 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Se sídlem **Nám. W, Churchilla 1800/2, 130 00 Praha3**

zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Veselý

Zástupce ve věcech technických: Ing. Magda MarkováID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNBČíslo účtu: 3723001/0710IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH
Tel: +420 725 385 671
E-mail: m.markova@spucr.cz

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel (reprezentant sdružení):**

Poskytovatel (reprezentant): **TKP geo s. r. o.**

zastoupený: Ing. Robert Šinkner, MBA, ředitel, jednatel

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Robert Šinkner, MBA, ředitel, jednatel

Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXX

Adresa: Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice

Bankovní spojení: ČSOB a. s.

Číslo účtu: 244858097/0300

IČO: 24134295

DIČ: CZ24134295

Tel: XXXXX

E-mail: XXXXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 25734

Poskytovatel (podal nabídku společně): **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.**

Adresa: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5

IČO: 47116901

*(společně vystupují jako „Společnost TKP geo s. r. o. a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.“)*

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:**

**Čl. I.**

**Předmět**

Smluvní strany uzavřely dne 03.06.2022 Smlouvu na Zpracování dokumentace vodního díla – zpracování pasportu, podání žádosti a získání povolení k nakládání s vodami a zpracování manipulačního rádu k vodní nádrži Lovčice, k. ú. Slibovice, okres Nymburk. Termín odevzdání byl stanoven na 6 měsíců od podpisu smlouvy.

**Čl. II.**

**Důvod dodatku**

Dne 14.11.2022 Zhotovitel zaslal žádost o prodloužení termínu předání výstupu služeb z důvodu požadavku města Poděbrady na doložení kategorizace vodního díla z hlediska TBD, bez kterého nedojde k ověření pasportu. Z tohoto důvodu není možné odevzdat výstup ve stanoveném termínu.

Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu předání díla a to do 31.03.2023 (objednatel současně objednává kategorizaci vodního díla).

Současně se v rámci Dodatku č. 1 upravuje zástupce ve věcech technických na straně objednatele z důvodu změny příjmení této osoby.

**Čl. III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne: 28.11.2022 V Českých Budějovicích dne: 28.11.2022

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

 ……………………………. ………………………….

 Ing. Jiří Veselý TKP geo s. r. o. (reprezentant sdružení)

ředitel Krajského pozemkového úřadu Ing. Robert Šinkner pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Za správnost: Ing. Dana Židlická