|  |
| --- |
| **Změnový list (součást Přílohy k nabídce)** |
|   | Název a evidenční číslo Stavby: | ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B Silniční most na MK ÚČOV ISPROFOND: 500 551 0004  |  | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: |   | Pořadové číslo ZBV:**9./005B** |
|   | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):**SO 210 - SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV – km 1,67*** **Variace č. 11 - Lešení + zateplení v zimním období**
 | **210/5** |
|   | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.8.2020 (dále jen Smlouva):  |   |
|   | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |  |
|   | Zhotovitel: "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV", se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 |   |
|   |   | **Přílohy Změnového listu:**Příloha č.1 – Zápis z projednání - zastavení plavby ze dne 14.4.2021 (SPS) – 1xPříloha č.2 – Zápis z jednání 10.5.2021– variace č.11– lešení – 1xPříloha č.3 – Zápis z jednání 13.10.2021– doplnění variace č.11 – zateplení v zimním období – 1xPříloha č.4 – Pokyn správce stavby č. 4, 5, 6 – 7xPříloha č.5 – Změna soupisu množství – 1xPříloha č.6 – Ocenění variace – 1xPříloha č.7 – Individuální kalkulace nových položek – 7x Příloha č.7a – Nabídky – samostatná příloha – 4x Příloha č.8 – Fotodokumentace – 2x Příloha č.9 – Přehled změn stavby – 1xPříloha č.10 – Plná moc xxxxxxxxxxxxxx – samostatná příloha  |  |   | Paré č. |  | Příjemce |   |   |
|   |   |  |   | 1. Správce stavby (+

v elektronické verzi)1. Zhotovitel
2. Projektant
3. Objednatel
 |   |
|   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Iniciátor změny: Zhotovitel |   |
|   | Popis Změny: |   |
|   |  | V zadávací dokumentaci byl stanoven maximální limit uzávěr plavebního kanálu v délce 36 dní a maximálně 12h denně pro předpokládaný rozsah prací dle zadávací dokumentace, kterými byly sanace podhledu NK a betonáž říms. Zhotovitel předpokládal v nabídce do soutěže provádět tyto práce z pontonů s lešením s proudovým postupem výstavby za úplné uzávěry plavebního kanálu.Na základě požadavků Státní plavební správy na maximální zkrácení plánovaných uzávěr plavebního kanálu a vzhledem k neposkytnutí požadovaného rozsahu těchto uzávěr, navrhnul zhotovitel v místech nad plavebním kanálem zavěšené lešení a u obou opěr prostorové lešení. Toto řešení umožnilo vyhnout se uzávěrám plavebního kanálu a bylo nutné pouze pro montáž a demontáž lešení krátkodobě omezit plavební šířku na 7m umožňující proplutí velkých lodí. Vlivem okolnosti zjištěných postupně při provádění prací jakými byly: degradované železobetonové chodníky po obou stranách mostu a části spřažené desky u hlavní komorových nosníků, které byly nahrazeny chodníkovými kryty a římsami z kompozitních pororoštů a novou železobetonovou částí nosné konstrukce, dále nutnou opravou některých částí ocelové konstrukce, objevením kaveren v dutinách spřažené desky nosné konstrukce a jejich následnou sanací (viz pokyny správce stavby 005b č.4, č.5, č.6) bylo **nezbytně** nutné prodloužit dobu nasazení lešení na nezbytně dlouhou dobu pro provedení těchto prací.Vzhledem k prodloužení sanačních prací do zimního období a vzhledem k minimalizaci dopadu do harmonogramu bylo nezbytné provést zateplení a vyhřívání při nevhodných klimatických podmínkách.   |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | **-522 309,70** | **6 444 417,50** | **5 921 107,80** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | **ano** | **ano** |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | **C** | **D** | E |
|

 |
|  | Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:**Vzhledem k tomu že,**a) změna v osobě dodavatele není možná z důvodu zachování kontinuity prací a technických důvodů spočívající v požadavcích na slučitelnost provedení prací nezbytně nutných k dokončení díla vzniknuvších během provádění. Sanační práce probíhali v mnoha fázích a každá fáze vyžadovala rozdílný rozsah lešení a zateplení.b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče časového Harmonogramu. Realizace prací musela být zajištěna v krátkém čase a na staveništi předaném Zhotoviteli. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná.c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku.**nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.** |
|  | ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |
|  | ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** |
|  | **A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:** *(1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;* *(2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;* *(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:* |
|  | **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** |
|  | **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**  |
|  | *a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů* |
|  | *b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů* |
|  | *c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku*  |
|  | **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**  |
|  | *a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat*  |
|  | *b) nemění celkovou povahu zakázky*  |
|  | *c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku*  |
|  | **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**  |
|  | *a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -*  |
|  | *b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -*  |
|  | *c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší*  |
|  | *d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality*  |
|   | **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Projektant (autorský dozor)** | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  | DatumPodpis |   |  |   |   |
|  | Vyjádření: |  |  |
|   | **Garant smlouvy objednatele** | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  | Datum Podpis |
|   | **Supervize** | Jméno: xxxxxxxxxxxxx |   | DatumPodpis  |   |
|   | **Správce stavby** | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  | DatumPodpis   |   |
|  | Vyjádření: |  |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |
|
|  | *číslo smlouvy :* *S/ŘVC/052/R/SoD/2020* | *předpokládaný výdaj vč. DPH* | *Předpokládaný termín úhrady* |  |  |  |  |  |
|  | *týká se bodu :*  | 7 164 540,44 Kč | 30.11.2022 |  |  |  |  |  |
|   | **Objednatel**  |   |  |   |  |   |   |
|  | **Vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | xxxxxxxxxxxxxxxxxx  | DatumPodpis |   |  |  |  |
|  | **Příkazce operace:** | Xxxxxxxxxxxxxxxxx  | DatumPodpis |   |  |  |  |
|  | **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | xxxxxxxxxxxxxxxxxx  | DatumPodpis |   |  |  |  |
|  | **Statutární orgán – ředitel** | Jméno: Ing. Lubomír Fojtů  | DatumPodpis |   |  |  |  |
|   | **Zhotovitel:** Stavby mostů a.s. | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  | DatumPodpis |   |  |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |   |