| Změnový list (součást Přílohy k nabídce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Název a evidenční číslo Stavby: |  |  |  |  |  |  |  | ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B Silniční most na MK ÚČOV ISPROFOND: 500 551 0004 |  |  |  |  |  |  | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: |  |  |  |  |  |  | Pořadové číslo ZBV: 9./005B |  |  |  |  |  |
|  |  | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 210 - SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV – km 1,67 - Variace č. 11 - Lešení + zateplení v zimním období |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.8.2020 (dále jen Smlouva): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zhotovitel: "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV", se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Přílohy Změnového listu: Příloha č.1 – Zápis z projednání - zastavení plavby ze dne 14.4.2021 (SPS) – 1x Příloha č.2 – Zápis z jednání 10.5.2021– variace č.11– lešení – 1x Příloha č.3 – Zápis z jednání 13.10.2021– doplnění variace č.11 – zateplení v zimním období – 1x Příloha č.4 – Pokyn správce stavby č. 4, 5, 6 – 7x Příloha č.5 – Změna soupisu množství – 1x Příloha č.6 – Ocenění variace – 1x Příloha č.7 – Individuální kalkulace nových položek – 7x Příloha č.7a – Nabídky – samostatná příloha – 4x Příloha č.8 – Fotodokumentace – 2x Příloha č.9 – Přehled změn stavby – 1x Příloha č.10 – Plná moc xxxxxxxxxxxxxx – samostatná příloha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paré č. |  |  | Příjemce |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Správce stavby (+ v elektronické verzi) - Zhotovitel - Projektant - Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iniciátor změny: Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Popis Změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | V zadávací dokumentaci byl stanoven maximální limit uzávěr plavebního kanálu v délce 36 dní a maximálně 12h denně pro předpokládaný rozsah prací dle zadávací dokumentace, kterými byly sanace podhledu NK a betonáž říms. Zhotovitel předpokládal v nabídce do soutěže provádět tyto práce z pontonů s lešením s proudovým postupem výstavby za úplné uzávěry plavebního kanálu. Na základě požadavků Státní plavební správy na maximální zkrácení plánovaných uzávěr plavebního kanálu a vzhledem k neposkytnutí požadovaného rozsahu těchto uzávěr, navrhnul zhotovitel v místech nad plavebním kanálem zavěšené lešení a u obou opěr prostorové lešení. Toto řešení umožnilo vyhnout se uzávěrám plavebního kanálu a bylo nutné pouze pro montáž a demontáž lešení krátkodobě omezit plavební šířku na 7m umožňující proplutí velkých lodí. Vlivem okolnosti zjištěných postupně při provádění prací jakými byly: degradované železobetonové chodníky po obou stranách mostu a části spřažené desky u hlavní komorových nosníků, které byly nahrazeny chodníkovými kryty a římsami z kompozitních pororoštů a novou železobetonovou částí nosné konstrukce, dále nutnou opravou některých částí ocelové konstrukce, objevením kaveren v dutinách spřažené desky nosné konstrukce a jejich následnou sanací (viz pokyny správce stavby 005b č.4, č.5, č.6) bylo nezbytně nutné prodloužit dobu nasazení lešení na nezbytně dlouhou dobu pro provedení těchto prací. Vzhledem k prodloužení sanačních prací do zimního období a vzhledem k minimalizaci dopadu do harmonogramu bylo nezbytné provést zateplení a vyhřívání při nevhodných klimatických podmínkách. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn kladných |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -522 309,70 |  |  |  |  |  | 6 444 417,50 |  |  |  |  | 5 921 107,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu |  |  |  |  |  | ano |  |  |  |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Charakter změny (nehodící škrtněte) |  |  |  |  |  |  |  | A; B; C; D; E. |
|  |  | Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Vzhledem k tomu že, a) změna v osobě dodavatele není možná z důvodu zachování kontinuity prací a technických důvodů spočívající v požadavcích na slučitelnost provedení prací nezbytně nutných k dokončení díla vzniknuvších během provádění. Sanační práce probíhali v mnoha fázích a každá fáze vyžadovala rozdílný rozsah lešení a zateplení. b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče časového Harmonogramu. Realizace prací musela být zajištěna v krátkém čase a na staveništi předaném Zhotoviteli. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná. c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku. nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) nemění celkovou povahu zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant (autorský dozor) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  | Datum Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Garant smlouvy objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  | Datum Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Supervize |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno: xxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  | Datum Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Správce stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  | Datum Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | číslo smlouvy : S/ŘVC/052/R/SoD/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | předpokládaný výdaj vč. DPH |  | Předpokládaný termín úhrady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | týká se bodu : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 164 540,44 Kč |  | 30.11.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedoucí oddělení garanta smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  | Datum Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Příkazce operace: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  | Datum Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  | Datum Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Statutární orgán – ředitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno: Ing. Lubomír Fojtů |  |  |  |  |  |  | Datum Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: Stavby mostů a.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  | Datum Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |  |  |  |  |