Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/052/R/SoD/2020

Stavba:

„Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě – Stavba 005B – SO 210 - SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV – km 1,67– Zhotovitel stavby“

Zápis z jednání

ohledně Oznámení zhotovitele a předložení návrhu Variace

Předmět jednání: 	Variace č. 11 - SO 210 Lešení

Datum jednání: 	10.5.2021

Místo jednání:	ZS – SMP CZ Mosty UČOV

Účastníci jednání:

Správce stavby: 	Společnost „INFRAM/IDS – Trojský kanál - Správce stavby

- xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí týmu, INFRAM a.s.

Zhotovitel: 		„Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV“

- xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí projektu, SMP CZ a.s.

Autorský dozor:       	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Valbek spol. s r.o.

Na základě zápisu z jednání z 14.4.2021 mezi ŘVC ČR, SPS, správcem stavby a zhotovitelem, kde Státní plavební správa požadovala maximální zkrácení plánovaných uzávěr plavebního kanálu Troja a zhotovitel navrhnul v místech nad plavebním kanálem zavěšené lešení a u obou opěr prostorové lešení. Toto řešení umožní vyhnout se uzávěrám plavebního kanálu a vyžaduje pro montáž a demontáž lešení pouze krátkodobě omezení plavební šířku na 7m, což by umožnovalo proplutí velkých lodí.

Správce stavby s předloženým návrhem technického řešení souhlasí a vydává pokyn k jeho realizaci jako Variaci č. 11 Lešení.

Vzhledem k tomu, že neprovedením výše zmíněné variace by byl narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, vydává správce stavby tímto pokyn k provedení Variace č. 11 dle článku 13 OP/ZP před podpisem změnového listu.

Za zhotovitele stavby			  AD            		Za správce stavby