|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list (součást Přílohy k nabídce)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Název a evidenční číslo Stavby: | | | | | | | | ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B Silniční most na MK ÚČOV  ISPROFOND: 500 551 0004 | | | | | |  | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | | | |  | | | Pořadové číslo ZBV:  **10./005B** | | | | | |
|  | | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  **SO 210 - SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV – km 1,67**  **Variace č. 12 - Oprava ocelových konzol** | | | | | | | | | | | | | | | **210/6** | | | | | | |
|  | | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.8.2020 (dále jen Smlouva): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | Zhotovitel: "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV", se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | **Přílohy Změnového listu:**  Příloha č.1 - Pokyn Správce stavby č. 04 Sanace mostovky a NOK z 2.8.2021 – 2x  Příloha č.2 – Zápis z jednání ohledně Oznámení zhotovitele a předložení návrhu Variace č 12 z 5.11.2021 – 1x  Příloha č.3 – Změna soupisu množství - 1x  Příloha č.4 – Ocenění variace  Příloha č.5 – Individuální kalkulace nových položek – 3x  Příloha č.5a – Nabídky – samostatná příloha – 3x  Příloha č.6 – Fotodokumentace – 1x  Příloha č.7 – Přehled změn stavby – 1x  Příloha č.8 – Plná moc xxxxxxxxxxxxxx – samostatná příloha | | | | | | | | | | | | | |  |  | Paré č. | |  | Příjemce | | | |  | |  | |
|  | |  |  |  | 1. Správce stavby (+   v elektronické verzi)   1. Zhotovitel 2. Projektant 3. Objednatel | | | | | | | | |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
|  | | Iniciátor změny: Zhotovitel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | Popis Změny: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | Po odbourání železobetonové desky chodníkové části a říms a po obnažení ocelových konzol stávající nosné konstrukce silničního mostu SO 210 byla provedena dle pokynu správce stavby č.4 podrobná diagnostika také stavu ocelových konzol.  Na základě provedených výsledku diagnostiky byla konstatována nutnost odstranění degradovaných 4ks stávajících konzol u obou dilatací mostu, které se musí nahradit novými ocelovými konzolami včetně spřahujících trnů.  Dále bylo nutné vyříznutí a výměna vybraných částí chodníkových konzol, u nichž byly zjištěny nadměrné korozivní úbytky z vlivu dosavadního provozu (34ks) a provést úpravu 4 ks vstupních otvorů do ocelových hlavních nosníků silničního mostu včetně úpravy krycích desek. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: | | | | | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných | | | | | | Cena navrhovaných Změn kladných | | | | | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | | | | | | |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  | **0-,** | | | | | | **2 555 081,50** | | | | | **2 555 081,50** | | | | | | |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | | | | | | **ano** | | | | | **ano** | | | | | | |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
|  | | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | B | **C** | **D** | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:*  *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:*  **Vzhledem k tomu že,**   1. potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Veškeré tyto nepředvídatelné okolnosti spočívají ve zjištění, že železobetonové desky a části ocelové nosné konstrukce jsou mnohem více degradovány a zkorodovány, než jak předpokládal diagnostický průzkum zadávací dokumentace a bude nutné je odstranit a opravit. 2. změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky – jedná se o odstranění degradovaných železobetonových částí spřažené desky a provedení oprav a PKO hlavních nosníků, po jejich dokončení bude navrženo aktualizované technické řešení chodníkových částí   c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku,  **nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) ZZVZ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:**  *(1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;*  *(2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;*  *(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. *hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *b) nemění celkovou povahu zakázky* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. *hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** | | | | | | | | | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  | **Projektant (autorský dozor):** | | | | | | | | | | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | | | | | Datum  Podpis | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | Vyjádření: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Garant smlouvy objednatele:** | | | | | | | | | | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | | | | | Datum    Podpis | | | | | | | | | | | |
|  | **Supervize** | | | | | | | | | | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |  | | | | | Datum  Podpis | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Správce stavby:** | | | | | | | | | | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | | | | | Datum  Podpis | | | | | | | | | | |  |
|  | Vyjádření: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | *číslo smlouvy :* *S/ŘVC/052/R/SoD/2020* | | | | | | | | | | *předpokládaný výdaj vč. DPH* | | *Předpokládaný termín úhrady* | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | *týká se bodu :* | | | | | | | | | | 3 091 648,62 Kč | | 30.11.2022 | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | **Objednatel:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | | | | | | | | | | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | | | | | Datum  Podpis | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | **Příkazce operace:** | | | | | | | | | | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | | | | | Datum  Podpis | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | **Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | | | | | | | | | | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | | | | | Datum  Podpis | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | **Statutární orgán – ředitel** | | | | | | | | | | Jméno: Ing. Lubomír Fojtů | | | | | | | Datum  Podpis | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | **Zhotovitel:** Stavby mostů a.s. | | | | | | | | | | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | | | | | Datum  Podpis | | |  | |  | | |  | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | Číslo paré: | | |  | |  |