Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV (dále jen „zhotovitel“)

zastoupená správcem společnosti SMP CZ, a.s.

Vyskočilova 1566

140 00 Praha 4

(dále jen „zhotovitel“)

V Praze dne 02.08.2021

Naše zn. VM-SF/2021-301

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/052/R/SoD/2020, uzavřená dne 26.8.2020 (dále jen „smlouva“)

Stavba: 005.B – Silniční most na MK ÚČOV – km 1,67 (dále jen „stavba“)

Pokyn správce stavby č. 04 k provedení Variace č. 06 Sanace mostovky a NOK

SO 210 – Silniční most na MK ÚČOV – km 1,67

Související dokumenty/události:

- Záznam z Postupové schůzky č.20 konané dne 21.07. 2021, úkol 20.01

- Záznam z místního šetření – posouzení stávající konstrukce mostu SO 210 a betonových chodníků z 28.07.2021

Na základě upozornění Zhotovitele bylo po odbourání konstrukce vozovky a chodníků mostu dne 21.7.2021 provedeno místní šetření za účasti Zhotovitele, Správce stavby, Objednatele, HMP a PVS. Na tomto místním šetření bylo konstatováno, že železobetonové desky mostovky i nosná ocelová konstrukce (NOK) jsou mnohem více degradovány a zkorodovány, než předpokládala Diagnostický průzkum provedený Kloknerovým ústavem z r. 2016 a PDPS z r. 2018. Bylo dohodnuto, že Zhotovitel na určených místech obnaží mostovku a po otryskání provede měření úbytku OK (podrobněji viz zápis z PS 20, bod 20.01).

Po obnažení NOK proběhlo dne 28.7.2021 další místní šetření (záznam viz příloha), které po kontrole a vizuálním šetření potvrdilo zvýšenou degradaci betonu mostovky a korozi NOK.

Bylo proto dohodnuto, že stávající železobetonová deska mostovky v rozsahu

- obou chodníků vč. římsy

- silniční části vždy cca 55 cm od hlavního nosníku NOK

nebude plošně sanována, ale bude odbourávána v plném rozsahu a obnovena v projektovém rozsahu. Následně Zhotovitel provede měření úbytku materiálu OK. Na základě těchto měření zhotovitel zpracuje zprávu o měření a doručí ji AD projektanta, který rozhodne o úpravě způsobu a rozsahu sanace OK.

Odbourání mostovky okolo hlavních nosníků mostu m.j. umožní i provedení oprav a PKO hlavních nosníků u konzol v plném rozsahu.

Správce stavby vydává tímto Zhotoviteli pokyn, aby na základě výše uvedeného zajistil:

- obnažení a potřebná měření NOK SO 210 a doručil AD projektanta zprávu o měření do 4.8.2021.

- dopracování návrhu AD na změnu způsobu sanace železobetonové konstrukce mostovky a ocelové konstrukce mostu SO 210.

- zajistil realizaci této změny / variace

Dohodnuté změny budou realizovány jako Variace č. 06

Ocenění variace:

Po dopracování návrhu na změnu předloží Zhotovitel formou změnového rozpočtu ocenění variace Správci stavby k odsouhlasení.

Časový dopad variace:

Po dopracování návrhu na změnu předloží zhotovitel její dopad na harmonogram prací a odstávky plavby.

Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak aby nedošlo k přerušení prací.

| Na vědomí: |  |
| --- | --- |
| Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR |  |

|  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vedoucí týmu správce stavby Společnost (sdružení) INFRAM/IDS Trojská kanál |
| --- | --- | --- | --- |