DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Smuteční síň na Novém hřbitově v Tišnově II.

(dále jen „Dodatek č. 5“), který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

- Město Tišnov

Zastoupené: Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnov

Se sídlem: náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

IČO: 002 82 707

DIČ: CZ002 82 707

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 1425641/0100

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Miroslava Vyhňáková

tel: 549 439 816, email: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz

Odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

(dále jen „Objednatel“)

a

- Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.

Zastoupený: xxx, jednatel společnosti

Se sídlem: Ochoz u Brna č. p. 363, 664 02 Ochoz u Brna

IČO: 29298113

DIČ: CZ29298113

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 72118

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 107-1233510217/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

- ROZSAH DODATKU

  - Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0514/20/SML ze dne 22. 9. 2020, Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0514/20/SML/1 ze dne 13. 7. 2021, Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0514/20/SML/2 ze dne 27. 7. 2021, Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0514/20/SML/3 ze dne 2. 6. 2022 a Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0514/20/SML/4 ze dne 15. 9. 2022 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XVI odst. 1. smlouvy dohodly na tomto Dodatku č. 5.

  - Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy, III. Lhůta plnění, harmonogram a čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy.

  - Čl. II. Předmět smlouvy – text odst. II.16 se nahrazuje tímto zněním:

„II.16.		Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 10 v hodnotě 95.169,- Kč bez DPH, ve změnovém listu č. 13 v hodnotě 101.435,43 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 9 v hodnotě 136.154,35 Kč bez DPH, ve změnovém listu č. 10 v hodnotě 97.900,- Kč bez DPH a ve změnovém listu č. 13 v hodnotě 61.275,33 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.“

  - Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odst. II.18. a II.19. tohoto znění:

„II.18.		Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 16 v hodnotě 12.701,20 Kč bez DPH, ve změnovém listu č. 17 v hodnotě 5.123,61 Kč bez DPH, ve změnovém listu č. 19 v hodnotě 37.408,26 Kč bez DPH, ve změnovém listu č. 20 v hodnotě 5.760,- Kč bez DPH a ve změnovém listu č. 21 v hodnotě 12.166,20 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 2 ZZVZ, z předmětu se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 20 v hodnotě 1.488,- Kč bez DPH, ve změnovém listu č. 21 v hodnotě 30.000,- Kč bez DPH a ve změnovém listu č. 22 v hodnotě 152,29 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 2 ZZVZ.

II.19.		Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 17 v hodnotě 28.877,01 Kč bez DPH, ve změnovém listu č. 19 v hodnotě 89.657,15 Kč bez DPH a ve změnovém listu č. 21 v hodnotě 223.400,75 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 18 v hodnotě 41.133,84 Kč bez DPH, ve změnovém listu č. 19 v hodnotě 122.648,- Kč bez DPH, ve změnovém listu č. 21 v hodnotě 35.000,- Kč bez DPH a ve změnovém listu č. 22 v hodnotě 39.787,34 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.“

  - Čl. III. Lhůta plnění, harmonogram – text odst. III.1. písm. c) se nahrazuje tímto zněním:

„III.1.c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo Poskytnutí součinnosti dle čl.II.6 této smlouvy) se sjednává

v délce 816 kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“);

  - Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:

„V.1.	Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy: (dále jen „Cena za zhotovení Stavby“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH 													32.618.388,11 Kč

DPH 																			  6.849.861,50 Kč

cena celkem včetně DPH												39.468.249,61 Kč“

- OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

  - Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

  - Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.

  - Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 5.

  - Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 5 a s celým obsahem Dodatku č. 5 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 5 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Součástí Dodatku č. 5 jsou tyto přílohy:

- Změnový list č. 16 včetně položkových rozpočtů změn

- Změnový list č. 17 včetně položkových rozpočtů změn

- Změnový list č. 18 včetně položkových rozpočtů změn

- Změnový list č. 19 včetně položkových rozpočtů změn

- Změnový list č. 20 včetně položkových rozpočtů změn

- Změnový list č. 21 včetně položkových rozpočtů změn

- Změnový list č. 22 včetně položkových rozpočtů změn

Doložka:

Tento dodatek byl schválen Radou města Tišnova na schůzi č. 28/2022 dne 28. 11. 2022.

| V Tišnově dne 28. 11. 2022 | V Ochozi u Brna dne 28. 11. 2022 |
| --- | --- |
| xxx za Objednatele | xxx za Zhotovitele |