| ### Změnový list č. 49 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Změna materiálu pororoštů Z09 a Z10, odpočet čistící zóny, dilatace a nízkofrekvenčního absorbéru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna požadována kým: |  | Objednatelem, investorem |  |  |  | Požadováno kdy: (datum a č. KD) |  | 12.9.2022 |  |
| Podklady: |  | PD, rozpočet |  |  |  | Počet příloh/stran: |  | 1/2 |  |
| Je požadováno provedení následující změny: - Změna materiálu pororoštů Z09 a Z10 z materiálu nerez na materiál pozink a úprava rozměrů dle skutečnosti - Odpočet čistící zóny, dilatace a nízkofrekvenčního absorbéru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny: - Zrušení hrubé čistící zóny 2200/1800 v Alu rámu dle požadavku objednatele. Čistící zóna v exterieru byla zrušena z důvodu dostatečné kapacity interierové čistící zóny a také navržené stříšky nad vstupem kde se předpokládá ochrana proti klimatickým podmínkám. - Zrušení pojížděné dilatace dl. 6200 mm (ocel nerez + pryž) dle požadavku objednatele. Pojížděné desky byly betonovány v rozdílném čase, aby došlo k řádnému smrštění betonu, vzniklá spára bude zatmelena. Toto místo se nachází pod přístřeškem, kde se předpokládá i zvýšená ochrana proti klimatickým podmínkám a s tím související omezená roztažnost betonu. - Zrušení nízkofrekvenčního absorbéru o rozměrech 1200/600/50 nad podhled dle požadavku objednatele. Absorbér byl zrušen z důvodu instalace velkého množství technologií a koncových prvků v podhledu, které tvoří akustický most a využití absorbéru by bylo v tomto případě minimální a tudíž neefektivní a neekonomické - Úprava rozměrů pororoštů a změna materiálového řešení: - Rozdílné skutečné rozměry oproti PD - Z/09 – skutečný rozměr 3,96 x 1,0 m ( rozměr dle PD 3,7 x 0,8m ) - Z/10 – skutečný rozměr 10,2 x 0,96 m ( rozměr dle PD 10,0 x 0,7m ) - Změna materiálového řešení z důvodu finanční úspory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technický popis změny: - viz výše |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Méněpráce - 125 802,00 Kč Vícepráce 31 000,00 Kč Změnový list č. 49 celkem - 94 802,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (Zhotovitel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ověřil: | David Štrobl |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (TDI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasil: | Ing. arch. Aleš Chlád |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (GP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (Objednatel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |