|  |
| --- |
| **Změnový list (součást Přílohy k nabídce)** |
|   | Název a evidenční číslo Stavby: | ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B Silniční most na MK ÚČOV ISPROFOND: 500 551 0004  |  | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: |   | Pořadové číslo ZBV:**11./005B** |
|   | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):SO 110, 810.1 MÍSTNÍ KOMUNIKACE ÚČOV – km 1,67 + ÚPRAVA AREÁLU ÚČOV – km 1,67Variace č. 10 Bourání betonové desky, sanace podloží, odpojení a uvedení do původního stavu ovládacího a informačního systému (TELMO) | **110,810.1/1** |
|   | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.8.2020 (dále jen Smlouva):  |   |
|   | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |  |
|   | Zhotovitel: "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV", se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 |   |
|   |   | **Přílohy Změnového listu:**Příloha č.1 – Oznámení claimu zhot.– č. 009-CL-005B SO110 z 2.8.2021 – 2xPříloha č.2 – Pokyn Správce stavby č.7 k variaci č.10 z 25.5.2022 vč. souvisejících dokumentů a příloh – 11xPříloha č.3 – Zápis AD v SD z 10.6.2022+zápis geotechnika z 23.5.2022 – 2xPříloha č.4 – Oznámení zhotovitele ze dne 21.7.2022 – Neúnosná podkladní vrstva pod odstraněnou betonovou deskou v úrovni zemní pláně místní komunikace na levém břehu – 7xPříloha č.5 – Oznámení zhotovitele ze dne 3.8.2022 – Odpojení a uvedení do původního stavu ovládacího a informačního systému (TELMO) vjezdových závor do areálu ÚČOV - 3xPříloha č.6 – Zápis z jednání 3.8.2022- doplnění variace 10 bourání, sanace, Telmo – 2xPříloha č.7 – Změna soupisu množství - 1xPříloha č.8 – Ocenění variace – 1x Příloha č.9 – Individuální kalkulace nových položek – 4x Příloha č.9a – Nabídky – samostatná příloha – 4xPříloha č.10 – Fotodokumentace – 1x Příloha č.11 – Přehled změn stavby – 1xPříloha č.12 – Plná moc xxxxxxxxxxxxxxxx – samostatná příloha |  |   | Paré č. |  | Příjemce |   |   |
|   |   |  |   | 1. Správce stavby (+

v elektronické verzi)1. Zhotovitel
2. Projektant
3. Objednatel
 |   |
|  |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Iniciátor změny: Zhotovitel |   |
|   | Popis Změny: |   |
|   |  | **Bourání betonové desky:**Na stavbě 005.B bylo při provádění odfrézování a odstranění stávajících asfaltových vrstev vozovky a chodníků na obou předpolích silničního mostu na SO 110, 810.1 MK ÚČOV – MÍSTNÍ KOMUNIKACE ÚČOV – km 1,67 + ÚPRAVA AREÁLU ÚČOV – km 1,67 zjištěno, že pod stávajícími asfaltovými vrstvami vozovky a chodníků se nachází v celé ploše deska z prostého betonu o tloušťce 0,35-0,43m (upřesněno během provádění demolice). Tuto betonovou vrstvu bylo nutné v rámci dalších zemních prací odbourat a odbouraný beton odvést a uložit na skládku. Současně bylo nutné před frézováním demontovat stávající zpomalovací příčný práh v místě u staré vrátnice a po provedení brusné vrstvy namontovat nový.**Sanace podloží**Po provedení ověření stavu stávající podkladní vrstvy pod odstraněnou betonovou deskou na SO 110 byly zjištěny na levém i pravém břehu nedostatečné únosnosti Edef,2 s ohledem na požadavek PD a KZP na únosnost Edef, 2 v úrovni zemní pláně. Z těchto důvodů bylo potřeba stávající materiál z celé aktivní zóny komunikace v místech, kde se niveleta nové projektované komunikace nachází v úrovni 0-1m nad stávající komunikací, odtěžit vč. odvozu na skládku a nahradit ho vhodným zásypovým materiálem. Hloubka sanace byla 0,35-0,8m.**Kolize zabezpečovacích elektronických systémů:**Dále z důvodu kolize systémů PZS, DT, CCTV a vjezdových závor (TELMO) do areálu ÚČOV s činnostmi v rámci realizace stavby 005.B – sanační opatření a provedení nové komunikace SO 110 – Místní komunikace v úseku vjezdových závor do areálu ÚČOV u staré vrátnice ve staničení km 0,010, a dále na požadavek správce sítí těchto systémů a správce areálu ÚČOV – PVS/PVK je nutné provést před zahájením prací odpojení všech systémů vedoucích k vjezdovým závorám, jedná se o:* odpojení silového napájení 230V pro závory
* odpojení interkomů
* odpojení čteček
* odpojení signálových výstupů ze systému PZS pro ovládání závor
* odpojení manuálního otevírání závor ze staré vrátnice
* odpojení indukčních smyček
* odpojení ze systému C4
* úprava konfigurace ATS

Jelikož žádný kabel nebylo možno zachovat, bylo nutné následně provést instalaci těchto systému nově dle standardů PVS/PVK. S tímto v soupisu prací a PDPS nebylo počítáno. |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných  | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | **-203 867,57** | **3 133 372,55** | **2 929 504,98** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | **ano** | **ano** |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | **C** | **D** | E |
|

 |
|  | *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:**Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:***Vzhledem k tomu že,**1. potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Veškeré tyto nepředvídatelné okolnosti spočívají ve zjištění, v nalezení odlišných konstrukčních vrstev vozovky (bet. deska) ve stávající komunikaci SO 110 a nevyhovujících únosností v úrovni zemní pláně
2. změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky – jedná se pouze o změnu rozsahu bouracích a zemních prací

c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku, **nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) ZZVZ** |
|  | ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |
|  | ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** |
|  | **A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:** *(1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;* *(2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;* *(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:* |
|  | **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** |
|  | **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**  |
|  | *a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů* |
|  | *b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů* |
|  | 1. *hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku*
 |
|  | **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**  |
|  | *a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat*  |
|  | *b) nemění celkovou povahu zakázky*  |
|  | 1. *hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku*

 |
|  | **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**  |
|  | *a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -*  |
|  | *b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -*  |
|  | *c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší*  |
|  | *d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality*  |
|   | **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Projektant (autorský dozor):** | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  | DatumPodpis |   |  |   |   |
|  | Vyjádření: |  |  |
|   | **Garant smlouvy objednatele:** | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  | Datum Podpis |
|   | **Supervize** | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |   | DatumPodpis  |   |
|  |  |
|   | **Správce stavby:** | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  | DatumPodpis   |   |
|  | Vyjádření: |  |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |
|
|  | *číslo smlouvy :* *S/ŘVC/052/R/SoD/2020* | *předpokládaný výdaj vč. DPH* | *Předpokládaný termín úhrady* |  |  |  |  |  |
|  | *týká se bodu :*  | 3 544 701, 03 Kč | 30.11.2022 |  |  |  |  |  |
|   | **Objednatel:** |
|  | **Vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  | DatumPodpis |   |  |  |  |
|  | **Příkazce operace:** | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  | DatumPodpis |   |  |  |  |
|  | **Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  | DatumPodpis |   |  |  |  |
|  | **Statutární orgán – ředitel** | Jméno: Ing. Lubomír Fojtů  | DatumPodpis |   |  |  |  |
|   | **Zhotovitel:** Stavby mostů a.s. | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  | DatumPodpis |   |  |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |   |