|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list (součást Přílohy k nabídce)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Název a evidenční číslo Stavby: | | | | | | | | ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B Silniční most na MK ÚČOV  ISPROFOND: 500 551 0004 | | | | | |  | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | | | |  | | | Pořadové číslo ZBV:  **11./005B** | | | | | |
|  | | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  SO 110, 810.1 MÍSTNÍ KOMUNIKACE ÚČOV – km 1,67 + ÚPRAVA AREÁLU ÚČOV – km 1,67  Variace č. 10 Bourání betonové desky, sanace podloží, odpojení a uvedení do původního stavu ovládacího a informačního systému (TELMO) | | | | | | | | | | | | | | | **110,810.1/1** | | | | | | |
|  | | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.8.2020 (dále jen Smlouva): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | Zhotovitel: "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV", se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | **Přílohy Změnového listu:**  Příloha č.1 – Oznámení claimu zhot.– č. 009-CL-005B SO110 z 2.8.2021 – 2x  Příloha č.2 – Pokyn Správce stavby č.7 k variaci č.10 z 25.5.2022 vč. souvisejících dokumentů a příloh – 11x  Příloha č.3 – Zápis AD v SD z 10.6.2022+zápis geotechnika z 23.5.2022 – 2x  Příloha č.4 – Oznámení zhotovitele ze dne 21.7.2022 – Neúnosná podkladní vrstva pod odstraněnou betonovou deskou v úrovni zemní pláně místní komunikace na levém břehu – 7x  Příloha č.5 – Oznámení zhotovitele ze dne 3.8.2022 – Odpojení a uvedení do původního stavu ovládacího a informačního systému (TELMO) vjezdových závor do areálu ÚČOV - 3x  Příloha č.6 – Zápis z jednání 3.8.2022- doplnění variace 10 bourání, sanace, Telmo – 2x  Příloha č.7 – Změna soupisu množství - 1x  Příloha č.8 – Ocenění variace – 1x  Příloha č.9 – Individuální kalkulace nových položek – 4x  Příloha č.9a – Nabídky – samostatná příloha – 4x  Příloha č.10 – Fotodokumentace – 1x  Příloha č.11 – Přehled změn stavby – 1x  Příloha č.12 – Plná moc xxxxxxxxxxxxxxxx – samostatná příloha | | | | | | | | | | | | | |  |  | Paré č. | |  | Příjemce | | | |  | |  | |
|  | |  |  |  | 1. Správce stavby (+   v elektronické verzi)   1. Zhotovitel 2. Projektant 3. Objednatel | | | | | | | | |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
|  | | Iniciátor změny: Zhotovitel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | Popis Změny: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | **Bourání betonové desky:**  Na stavbě 005.B bylo při provádění odfrézování a odstranění stávajících asfaltových vrstev vozovky a chodníků na obou předpolích silničního mostu na SO 110, 810.1 MK ÚČOV – MÍSTNÍ KOMUNIKACE ÚČOV – km 1,67 + ÚPRAVA AREÁLU ÚČOV – km 1,67 zjištěno, že pod stávajícími asfaltovými vrstvami vozovky a chodníků se nachází v celé ploše deska z prostého betonu o tloušťce 0,35-0,43m (upřesněno během provádění demolice). Tuto betonovou vrstvu bylo nutné v rámci dalších zemních prací odbourat a odbouraný beton odvést a uložit na skládku. Současně bylo nutné před frézováním demontovat stávající zpomalovací příčný práh v místě u staré vrátnice a po provedení brusné vrstvy namontovat nový.  **Sanace podloží**  Po provedení ověření stavu stávající podkladní vrstvy pod odstraněnou betonovou deskou na SO 110 byly zjištěny na levém i pravém břehu nedostatečné únosnosti Edef,2 s ohledem na požadavek PD a KZP na únosnost Edef, 2 v úrovni zemní pláně. Z těchto důvodů bylo potřeba stávající materiál z celé aktivní zóny komunikace v místech, kde se niveleta nové projektované komunikace nachází v úrovni 0-1m nad stávající komunikací, odtěžit vč. odvozu na skládku a nahradit ho vhodným zásypovým materiálem. Hloubka sanace byla 0,35-0,8m.  **Kolize zabezpečovacích elektronických systémů:**  Dále z důvodu kolize systémů PZS, DT, CCTV a vjezdových závor (TELMO) do areálu ÚČOV s činnostmi v rámci realizace stavby 005.B – sanační opatření a provedení nové komunikace SO 110 – Místní komunikace v úseku vjezdových závor do areálu ÚČOV u staré vrátnice ve staničení km 0,010, a dále na požadavek správce sítí těchto systémů a správce areálu ÚČOV – PVS/PVK je nutné provést před zahájením prací odpojení všech systémů vedoucích k vjezdovým závorám, jedná se o:   * odpojení silového napájení 230V pro závory * odpojení interkomů * odpojení čteček * odpojení signálových výstupů ze systému PZS pro ovládání závor * odpojení manuálního otevírání závor ze staré vrátnice * odpojení indukčních smyček * odpojení ze systému C4 * úprava konfigurace ATS   Jelikož žádný kabel nebylo možno zachovat, bylo nutné následně provést instalaci těchto systému nově dle standardů PVS/PVK. S tímto v soupisu prací a PDPS nebylo počítáno. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: | | | | | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných | | | | | | Cena navrhovaných Změn kladných | | | | | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | | | | | | |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  | **-203 867,57** | | | | | | **3 133 372,55** | | | | | **2 929 504,98** | | | | | | |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | | | | | | **ano** | | | | | **ano** | | | | | | |  | |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
|  | | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | B | **C** | **D** | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:*  *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:*  **Vzhledem k tomu že,**   1. potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Veškeré tyto nepředvídatelné okolnosti spočívají ve zjištění, v nalezení odlišných konstrukčních vrstev vozovky (bet. deska) ve stávající komunikaci SO 110 a nevyhovujících únosností v úrovni zemní pláně 2. změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky – jedná se pouze o změnu rozsahu bouracích a zemních prací   c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku,  **nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) ZZVZ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:**  *(1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;*  *(2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;*  *(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. *hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *b) nemění celkovou povahu zakázky* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. *hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** | | | | | | | | | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  | **Projektant (autorský dozor):** | | | | | | | | | | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | | | | | Datum  Podpis | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | Vyjádření: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Garant smlouvy objednatele:** | | | | | | | | | | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | | | | | Datum    Podpis | | | | | | | | | | | |
|  | **Supervize** | | | | | | | | | | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |  | | | | | Datum  Podpis | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Správce stavby:** | | | | | | | | | | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | | | | | Datum  Podpis | | | | | | | | | | |  |
|  | Vyjádření: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | *číslo smlouvy :* *S/ŘVC/052/R/SoD/2020* | | | | | | | | | | *předpokládaný výdaj vč. DPH* | | *Předpokládaný termín úhrady* | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | *týká se bodu :* | | | | | | | | | | 3 544 701, 03 Kč | | 30.11.2022 | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | **Objednatel:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | | | | | | | | | | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | | | | | Datum  Podpis | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | **Příkazce operace:** | | | | | | | | | | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | | | | | Datum  Podpis | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | **Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | | | | | | | | | | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | | | | | Datum  Podpis | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | **Statutární orgán – ředitel** | | | | | | | | | | Jméno: Ing. Lubomír Fojtů | | | | | | | Datum  Podpis | | |  | |  | | |  | | |  |
|  | **Zhotovitel:** Stavby mostů a.s. | | | | | | | | | | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | | | | | Datum  Podpis | | |  | |  | | |  | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | Číslo paré: | | |  | |  |