Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV (dále jen „zhotovitel“)

zastoupená správcem společnosti Stavby mostů CZ, a.s.

Vyskočilova 1566

140 00 Praha 4

(dále jen „zhotovitel“)

V Praze dne 25.05.2022

Naše zn. VM-SF/2022-319

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/052/R/SoD/2020, uzavřená dne 26.8.2020 (dále jen „smlouva“)

Stavba: 005.B – Silniční most na MK ÚČOV – km 1,67 (dále jen „stavba“)

Pokyn správce stavby č. 07 k provedení Variace č. 10 Bourání betonové desky a sanace podloží SO 110

SO 110 – MÍSTNÍ KOMUNIKACE ÚČOV – km 1,67

Související dokumenty/události:

- Oznámení Claimu zhotovitele – nepředvídatelné fyzické podmínky č. 009/CL/005B z 2.8.2021

- Zápis geologa do stavebního deníku ze dne 28.4.2022

- Oznámení zhotovitele – zápis ze stavebního deníku ze dne 28.4.2022

- Zápis geologa zhotovitele do stavebního deníku ze dne 13.5.2022

- Oznámení zhotovitele z 17.5.22 – výsledky zatěžovací zkoušky podloží

- Zápis zhotovitele do stavebního deníku ze dne 16.5.2022 22 – rozdílná úprava MK ve st. 0,173 – 0,183

- Oznámení zhotovitele z 17.5.22 – rozdílná úprava MK ve st. 0,173 – 0,183

Na základě oznámení (Claimu) zhotovitele, z 02.08.2021 a 28.04.2022, že pod stávajícími AB – vrstvami vozovky a chodníků se nachází na obou předpolích silničního mostu v celé ploše betonová deska a na základě vyjádření geologa zhotoviteli do SD z 28.04.2022 s doporučením na odbourání této desky, požádal Správce stavby AD o aktualizaci podélného profilu komunikace s návrhem nutného rozsahu bourání.

Po dohodě se Správcem stavby zhotovitel odboural na pravém břehu vyznačenou část desky a provedl dne 13.05.2022 statickou zatěžovací zkoušku podkladních vrstev a zjistil, že hodnoty únosnosti Edef,2, v úrovni zemní pláně, neodpovídají hodnotám předepsaným a bude nutno podloží do hloubky min 40 cm (bez uvážení sklonu pláně) pod úroveň zemní pláně odtěžit a sanovat.  AD zapíše do SD podrobnější pokyny k sanaci.

Dále dne 17.05.2022 zhotovitel oznámil, že ve staničení 0,175-0,183 vlevo u AB se místo zelené plochy nachází betonová deska o rozměrech 10x4,9 m.

Správce stavby provedl kontrolu zhotovitelem zjištěných nepředvídatelných fyzických podmínek (např. osobní účastí na statické zatěžovací zkoušce podkladních vrstev konané dne13.05.2022 a musí konstatovat, že

- důvody, proč je Zhotovitel považuje podmínky za Nepředvídatelné jsou oprávněné

- zhotovitel musí pokračovat v provádění Díla s využitím takových vhodných a rozumných opatření, která jsou přiměřená pro tyto fyzické podmínky,

Správce stavby v souladu s čl. 13 [Variace a úpravy] vydává tímto Zhotoviteli pokyn, aby na základě výše uvedeného zajistil formou Variace č. 10:

- odbourání betonové desky pod stávající vozovkou n a pravém předpolí mostu v rozsahu vyznačeném AD v aktualizovaném podélném profilu z 04/2022 (viz příloha) a desky nalezené místo zelené plochy u AB.

- sanaci podkladních vrstev desky, tam kde provedené statické zatěžovací zkoušky podkladních vrstev zjistí, že hodnoty únosnosti Edef,2, v úrovni zemní pláně, neodpovídají hodnotám předepsaným.

- odbourání betonové desky na pravém břehu v rozsahu vyznačeném v přiloženém podélném profilu, provedení obdobné zkoušky únosnosti. V případě, že zkoušky nevyjdou, bude postupovat dle pokynů geologa a AD.

Ocenění variace:

Po zpracování zpřesnění návrhu sanace podloží předloží Zhotovitel formou změnového rozpočtu ocenění variace Správci stavby k odsouhlasení.

Časový dopad variace:

Navržené změny vyjádřené návrhu Variace č. 10 nebudou mít dopad na harmonogram prací a odstávky plavby.

Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak aby nedošlo k přerušení prací.

| Na vědomí: |  |
| --- | --- |
| Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR Příloha: Aktualizace RDS – příloha č. 12, Podélný profil – původní betonová deska vozovky – 04/2022 |  |

|  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vedoucí týmu správce stavby Společnost (sdružení) INFRAM/IDS Trojský kanál |
| --- | --- | --- | --- | --- |