#### Dodatek č. 1 ke Smlouvě

**o řešení části grantového projektu č. NV19-03-00179 panel č. P03**

**a poskytnutí části účelových prostředků ze státního rozpočtu ČR na jeho podporu**

**I.**

**Smluvní strany**

* 1. **Všeobecná fakultní nemocnice v Praze**

Sídlo: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2

IČ: 00064165

Statutární zástupce: prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, ředitel nebo

prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., D.E.S.A., M.Sc., FEAMS, MBA, náměstek pro vědu, výzkum a výuku,

na základě plné moci ze dne 7.6.2019

Bankovní spojení: ČNB, č. účtu: xxxxxxxx

dále jen **příjemce** na straně jedné

a

**1.2.** **Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.**

Sídlo: Vídeňská 1083, 140 20 Praha 4

IČ: 61388971

Statutární zástupce: Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.účtu: xxxxxxx

dále jen **další účastník** na straně druhé

uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o řešení části grantového projektu na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. NV19-03-00179, panel č. 03 – změna délky řešení projektu a struktury uznaných nákladů, uzavřené mezi příjemcem a poskytovatelem Českou republikou – Ministerstvem zdravotnictví (dále také „smlouva o řešení“).

II.

Předmět smlouvy

2.1. Smluvní strany tímto dodatkem prodlužují dobu trvání Smlouvy o řešení části projektu výzkumu a vývoje č. NV19-03-00179, panel č. 03 a poskytnutí části účelových prostředků ze státního rozpočtu o jeden rok, tj. do 31. 12. 2023 bez nároku na další účelovou podporu poskytnutou od poskytovatele, tj. MZ ČR. Tato změna je odůvodněna epidemiologickou situací COVID-19 – zpoždění náboru pacientů a sběru vzorků.

2.2. Tyto změny byly schváleny odpovědnými orgány Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky na základě žádosti o změnu ze dne 01.11.2022.

2.3. Ostatní ustanovení smlouvy o řešení se nemění a zůstávají v platnosti.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

3.1. Tento dodatek se stává nedílnou součástí shora uvedené smlouvy o řešení. Vyhotovuje se v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž dva jsou určeny pro příjemce a dva pro dalšího účastníka, který se zavazuje jeden stejnopis předat spoluřešiteli a jeden je určen pro poskytovatele.

3.2. Smluvní strany svými níže připojenými podpisy potvrzují, že jsou seznámeny a srozuměny s celým obsahem tohoto dodatku.

3.3. Příjemce prohlašuje, že je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a jako takový má povinnost zveřejnit tento dodatek, v případě, že bude zveřejnění podléhat, v registru smluv.

3.4. Tento dodatek je uzavřen podpisem poslední ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv, nikoliv však dříve, než nabude účinnosti smlouva s poskytovatelem.

**Za příjemce:**

……………………………………. datum: ..........................

prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., D.E.S.A., M.Sc., FEAMS, MBA

razítko a podpis statutárního orgánu

.................................................................... datum: ..........................

Řešitel: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

**Za dalšího uchazeče:**

…………………………………………. datum: ..........................

Ing. Jiří Hašek, CSc.

razítko a podpis statutárního orgánu

………………………………………….. datum: ..........................

Spoluřešitel: MUDr. Miloslav Kverka, Ph.D.