dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

**(dále jen „Dodatek č. 2“)**

**OBJEDNATEL**

**Název: Vysoké učení technické v Brně**

Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno

Zástupce: Mgr. Ing. Daniela Němcová, kvestor

IČO: 002 16 305

DIČ: CZ 00216305

Kontaktní osoba: xxxxx xxxxx, tel.: +xxx xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxx@xxxxx.xx

a

**ZHOTOVITEL**

**Název: Róbert Badura s.r.o.**

Sídlo: Nová Dědina 14, 768 21 Kroměříž

Zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 89829

Zástupce: Róbert Badura, jednatel

IČO: 04420322

DIČ: CZ04420322

Kontaktní osoby: Robert Badura, tel.: +xxx xxxxxxxxx, e-mail: xxxxx@xxxxx.xx

**(dále též jako „smluvní strany“)**

# 

# Předmět DODATKU

## Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 010105/2022/00 na rekonstrukci venkovního osvětlení areálu VUT Purkyňova (dále jen „dílo“) ze dne 21. 6. 2022, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 8. 9. 2022 (dále jen „Smlouva“), kterým rozšiřují předmět plnění ze Smlouvy o další práce (dále jen „vícepráce“) specifikované ve Výkazu výměr, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2.

## Potřeba víceprací vznikla z důvodu nepředvídaného havarijního stavu stávajících kabelů, zjištěného při rozpojování kabeláže v rámci plnění ze Smlouvy.

## V souvislosti s rozšířením předmětu plnění ze Smlouvy dochází tímto Dodatkem č. 2 ke změně ceny díla dle čl. V odst. 1 Smlouvy, která nově činí **1 044 581,03 Kč bez DPH**, tzn. k navýšení původní ceny díla o 419 869, 03 Kč bez DPH.

## Tímto Dodatkem č. 2 nedochází ke změně lhůty pro předání díla.

# ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

## Dodatek je uzavřen ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

## Dodatek je uzavřen dnem posledního podpisu zástupců smluvních stran a bude uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění Dodatku zajistí Objednatel.

## Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně dne 24. 11. 2022 | V Brně dne 24. 11. 2022 |
| vlastnoruční podpis  ………………………………....................  Mgr. Ing. Daniela Němcová  kvestor  za Objednatele  otisk razítka:  Vysoké učení technické v Brně  Kvestor  1 | vlastnoruční podpis  ………………………………....................  Róbert Badura, jednatel  za Zhotovitele |