DODATEK Č. 3

**ke smlouvě o dílo „Vypracování projektové dokumentace II/353 Žďár n. Sázavou, průtah ul. Vysocká vč.
křižovatky s ul. Studentská“, ze dne 19. 4. 2021**

*číslo smlouvy objednatele:* ***13/2019/PD/D2/VZMR/ZR/sl***

*číslo smlouvy zhotovitele****:***

**Článek 1**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Smluvní strany** |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovan Necid, ředitel organizace** |

**Bankovní spojení:**

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „***Objednatel*“**)

**a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **APC SILNICE s.r.o.** |
| se sídlem: | Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno |
| **zastoupený:** | **Ing. Martinem Rambouskem, jednatelem společnosti** |

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15132

**Bankovní spojení:**

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 60705981 |
| DIČ: | CZ60705981 |

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(společně také jako „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě „***Smluvní strana***“)

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

**2.1.** Smluvní strany se vzájemně dohodly na tomto Dodatku č. 3 týkajícího se prodloužení termínu odevzdání čistopisu DUSP z důvodu složitého vyjednávání se správci inženýrských sítí a OŽP Městského úřadu Žďár nad Sázavou v souvislosti s náhradní výsadbou stromů.

**2.2.** V této souvislosti se lhůta plnění dle Technických podmínek (Příloha A1 smlouvy) ve znění platných dodatků mění tak, **že původní ujednání, které zní:**

Dokumentace DUSP (čistopis, vč. IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený s objednatelem): do 3 měsíců od předání konceptu DUSP

se ruší a nahrazuje ujednáním:

Dokumentace DUSP (čistopis, vč. IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený s objednatelem):

do 31. 12. 2022

Článek 3

Ostatní ujednání

**3.1.** Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

**3.2.** Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

**3.3.** Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

1. Dodatek č. 3 je **platný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
2. Dodatek č. 3 je **účinný** dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 3 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně

V Jihlavě

Ing. Martin Rambousek
jednatel společnosti

APC SILNICE s.r.o.

Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace