- 

**Číslo spisu: S/06116/SC/22**

**Číslo jednací: 06116/SC/22**

PPK-1095a/25/22

Oblast podpory: A3-D

**DODATEK č. 1**

**K dohodě o realizaci managementových opatření PPK-1095a/25/22 (číslo jednací 04698/SC/22)** dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), uzavřené dne 12. 10. 2022

**I.**

**1. Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,**

Regionální pracoviště: Regionální pracoviště Střední Čechy

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11 - Chodov

IČ: 62933591

Kontaktní adresa: Podbabská 2582, 16000 Praha 6

zastoupena: RNDr. František Pelc, ředitel

V rozsahu této Dohody osoba pověřená k jednání s vlastníkem, k věcným úkonům a k provedení kontroly realizovaných managementových opatření: Mgr. Linda Zajíčková

za projekt Jedna příroda (LIFE-IP: N2K Revisited) odpovídá: Mgr. Linda Zajíčková

jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

**(dále jen „AOPK ČR“)**

a

**2. Vlastník**

Česká zemědělská univerzita v Praze, Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy

nám. Smiřických 1

281 63 Kostelec nad Černými Lesy

IČO: 60460709

Bankovní spojení: xxx

statutární zástupce Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D., ředitel ČZU ŠLP

jakožto vlastník pozemků k.ú. Černé voděrady, p.č. 1208/1

**(dále jen ”vlastník”)**

**II.**

Výše uvedení účastníci uzavírají tento Dodatek č. 1 k **Dohodě o realizaci managementových opatření** **PPK-1095a/25/22 (číslo jednací 04698/SC/22)** uzavřené dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zákona 4. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny dne (dále jen "Dohoda").

**III.**

Článek II dohody bod 1 se mění takto:

Účastníci dohody se dohodli, že zhotovitel provede odbahnění a tvorbu nové tůně v rozsahu 325,5 m2 a 292 m2, dojde tedy k navýšení objemu odtěžené zeminy/sedimentu o 35 m3.

## Opatření bude provedeno na pozemcích k.ú. Černé voděrady, p.č. 1208/1 a to v termínu od účinnosti Dohody do 2.12.2022 a dále podle příloh dle čl. VI., odst. 3 této Dohody.

## Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 001 Vytváření a obnova tůní.

Článek III dohody se mění takto:

## Účastníci Dohody se dohodli, že vhledem k navýšení objemu prací dojde úměrně k navýšení finančního příspěvku o 17 680,- Kč na celkovou částku 314 820,- Kč.

**IV.**

**4.1.**Ostatní ustanovení Dohody zůstávají beze změny.

**4.2.**Účastníci Dohody berou na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

**4.3.**Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem posledního účastníka Dohody. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem posledního účastníka Dohody. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Účastníci Dohody se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

**4.4.** Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží vlastník a 1 vyhotovení obdrží AOPK ČR**.**

Digitálně podepsal 29.11.2022 Digitálně podepsal 29.11.2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| V ................... | dne ................... | V ................... | dne ................... |
| Za AOPK ČR |  | Vlastník: |  |
|  | |  | |
| RNDr. František Pelc, ředitel | | Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D., ředitel ČZU ŠLP | |