**ODBĚRATEL:**

REHABILITAČNÍ ÚSTAV HOSTINNÉ

HUSITSKÁ 352, 543 71 HOSTINNÉ

**DODAVATEL:**

**KLENZ s.r.o.**

Za Hládkovem 676/20

169 00 Praha 6

IČ: 11965266

DIČ: CZ 11965266

Odpovědná osoba: Bc. Vladimír Klenz, jednatel

tel.:

e-mail:

**INVESTOR**

SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Akce:

rehabilitační ústav hostinné - podlaha vodoléčby

Datum Cenové nabídky:

11.11.2022

Platnost Cenové Nabídky:

do 31.1.2023

Vážení obchodní přátelé,

na základě osobní prohlídky a provedených zkoušek (odtrhová zkouška, měření vlhkosti - SIKA CZ, p Radoň) ze dne 29.9.2022 si Vám dovoluji zaslat cenové a technické řešení na provedení rekonsttrukce podlahy vodoléčby ve vašem RU v Hostinném. Na základě vašich požadavků a již i použité reference ve vašem objektu navrhuji provést to samé řešení, Sika Comfortfloor.

Jedná se o litý polyuretanový podlahový systém Sika COMFORTFLOOR.

1. **Specifikace požadavků zákazníka**
   * + - Estetické řešení
       - Bezesparý systém - snadná čistitelnost
       - Hygienicky nezávadný
       - Součinitel protiskluznosti R11
       - Snadná údržba
       - Plocha 353 m2
       - Realizace díla 18/12/2022-31/12/2022
2. **návrh technikého řešení provedení stabilizace** 
   * + 1. den: příprava podkladu: Pomocí mechanického broušení otevřeme glazovaný povrch stávající dlažby. Tímto krokem i sjednotíme výškové rozdíly mezi spárami. Současně odstraníme nepřídržnou dlažbu k podkladu. Zde výškové rozdíly vyplníme samonivelační 3-komponentní epoxidovo-cementovou hybridní víceúčelovou maltou, která současně působí i jako bariéra proti vlhkosti.
     + 2. den: Takto připravený podklad celoplošně odmastíme pomocí Sika Colma Cleaner (dlažba) a po té celoplošně napenetrujeme epoxidovou pryskyřicí Sikafloor 150.
     + 3. den: Celoplošná aplikace vyrovnávající vrstvy Sikafloor 150 + křemičitý písek
     + 4. den proběhne vybroušení a aplikace Sikafloor 150 + zahušťovadlo Stelmittel
     + 5. den proběhne vybroušení a aplikace aplikace PU Stěrky Sikafloor 330 vč zasypání dekorativních chipsů
     + 6. den: technologická přestávka
     + 7. den: Aplikace 1. vrstvy uzavíracího laku Sikafloor 304 W + balotina (R11 protiskluznost)
     + 8. Den aplikace 2. vrstvy uzavíracího laku Sikafloor 304 W

**3. CENA**

Cena……..2250 Kč/m2 bez DPH

**Cena celkem/353 m2 794250 Kč bez DPH**

**Cena celkem vč DPH…961042,5 Kč**

Cena je konečná, obsahuje veškerý materiál, práci, dopravu i režii vč oprav

20% plochy podlahy (vybourání nepřídržné dlažby , recyklace, vyspravení

pomocí Sikafloor 81 EpoCem systém). Dále i recyklaci odpadů vzniklých při

realizaci díla.

**4. VÝHODY**

* Estetické řešení
* Bez obsahu rozpouštědel
* Vodonepropustné řešení
* Mechanická odolnost
* Chemická odolnost - (úklidové prostředky, dezinfekční prostředky)
* Bezesparý systém - snadné údržba
* Vysoká životnost

**5. ZÁRUČNÍ DOBA**

5 let

**6. TERMÍN REALIZACE**

DOMLUVOU

**7. PLATEBNÍ PODMÍNKY:**

faktura s 30ti denní splatností od předání díla

**8. REFRENCE:**

RD Dolní Branná

RD Vrchlabí

Masážní salon Praha, ul Jana Zajíce

Kadeřnický salon Praha, Jana Zajíce

Show room Praha, Letná

Secesní vila Praha, Hanspaulka

RU Hostinné

Domov pro seniory Dvůr Králové nad Labem

**Vladimír Klenz**