**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo HS 42/2022, ze dne 2. 5. 2022**

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

**Čl. 1**.

**Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | **Národní ústav lidové kultury** |
| Sídlo: | Zámek672, 696 62 Strážnice |
| IČO: | 00094927, DIČ: CZ 00094927, Státní příspěvková organizace zřízená MK dle § 3, zák. 203/2006 Sb., Zřizovací listina č.j. 18724/2008 ze dne 19.12.2008 |
| Zastoupen: | PhDr. Martin Šimša, Ph.D., ředitel |
|  |  |
| Bankovní spojení, číslo účtu | xxxxx |

(„**objednatel**“)

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | PP projekt Hodonín, s.r.o |
| Sídlo: | 696 67 Radějov 269 |
| IČO: | 27757307 |
| DIČ: | CZ27757307 |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| Zastoupen : | Ing. Radomír Prokeš, jednatel |
| Bankovní spojení: | xxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxx |

**(„zhotovitel“)**

**Čl. 2**.

Smluvní strany uzavřely dne 2. 5. 2022 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování dvoustupňové projektové dokumentace pro realizaci stavby, vč. nezbytně nutných příloh pro provádění stavby s názvem „NÚLK – Strážnice – Stavební úpravy cest v areálu MVJVM“

V průběhu zpracování dokumentace vyvstal požadavek na rozšíření rozsahu navrhovaných zpevněných ploch což má vliv na dobu plnění díla a cenu díla. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně doby plnění díla a změně ceny díla a za účelem dosažení dohody uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

**Čl. 3.**

Smluvní strany se na základě tohoto **Dodatku č. 1** ke Smlouvě dohodly na změně ceny díla a termínu doby plnění díla

**Čl. 5 Doba plnění,** se mění v odstavci 5.1, který nově zní

* PD společné povolení stavby pro provádění a výběr zhotovitele stavby, včetně soupisu prací s výkazy výměr, včetně orientačního rozpočtu do 31. 5. 2023.

**Čl. 7,** Cena díla se navyšuje o částku 51 790,- Kč bez DPH a  odstavec 7.1. nově zní:

7.1. Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy je sjednána ve výši:

Cena bez DPH: 424 200,00 Kč

DPH 21 %: 89 082,00 Kč

**Cena s DPH 21 %: 513 282,00 Kč**

V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

**Čl. 4.**

Tento **Dodatek č. 1** Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí bez výhrad s obsahem a údaji dodatku pro účel zveřejnění a dohodly se, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.

Národní ústav lidové kultury, jako správce osobních údajů, informuje subjekt údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR), že veškeré osobní údaje o něm, budou zpracovány pouze za účelem splnění tohoto dodatku, za účelem splnění právních povinností, které se vztahují na správce a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, a to pouze po dobu, která je pro tyto účely nezbytná. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách [www.nulk.cz](http://www.nulk.cz). Subjekt údajů podpisem dodatku potvrzuje, že mu výše uvedené informace byly řádně poskytnuty a bere je na vědomí.

Ve Strážnici dne 18. 11. 2022 Ve Strážnici dne 18. 11. 2022

...................................... ........................................................

objednatel zhotovitel