Společnost: **Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu**

IČO: 27068641

DIČ: CZ27068641

Se sídlem: Evropská 176/16, Praha 6, PSČ 160 41

Zastoupená: Radek Šubotník, prokurista

David Horák, prokurista

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: 2105630382/2700

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93921

dále jen „**prodávající**“ na straně jedné

a

Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,   
nemocnice Středočeského kraje**

IČO: 272 56 456

DIČ: CZ27256456

Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01

Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva

Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-3525450227/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**kupující**“ na straně druhé,

prodávající a kupující společně jako „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:

**DODATEK Č. 1 kupní SMLOUVY**

dále jen „dodatek“

# Úvodní ustanovení

## Prodávající a kupující uzavřeli dne 29.8.2022 Kupní smlouvu (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dodávka zdravotnického zařízení - Endoskopické věže prodávajícím kupujícímu.

## Součástí smluvního ujednání je mimo jiné závazek prodávajícího dodat kupujícímu výše uvedené zařízení do 12 týdnů od podpisu smlouvy, tj. do 21.11.2022.

## Prodávající požádal o prodloužení lhůty pro dodání zařízení z důvodu nedostatku čipů, který brání prodávajícímu dodat zařízení ve sjednaném termínu. Kupující s prodloužením dodací lhůty zařízení souhlasí.

## S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

# Předmět dodatku

## Smluvní strany se dohodly, že sjednaný termín dodání zařízení uvedený v čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy se mění na termín **nejpozději do 31.1.2023**.

## Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.

# Závěrečná ustanovení

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

## Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

## Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | V Mladé Boleslavi dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ……………………………………………….  **Olympus Czech Group, s.r.o.,**  **člen koncernu**  Radek Šubotník  prokurista | ……………………………………………….  **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**  JUDr. Ladislav Řípa  předseda představenstva |
| ……………………………………………….  **Olympus Czech Group, s.r.o.,**  **člen koncernu**  David Horák  prokurista | ……………………………………………….  **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**  Mgr. Daniel Marek  místopředseda představenstva |