**Dodatek č. 1**

**SMLOUVY O DÍLO**

**s předmětem plnění:**

**„Oprava střechy objektu dílen Městských služeb Rýmařov“**

Smluvní strany:

**1. Město Rýmařov**

Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

Zastoupeno: Ing. Luďkem Šimko, starostou

IČO: 00296317

DIČ: CZ00296317

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,

Číslo účtu: 19 - 1421771/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Luděk Šimko, starosta, email: simko.ludek@rymarov.cz, tel. 554 254 100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace Stavby:

XXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX

*(dále jen „objednatel“)*

**2**. **Libor Šibal**

Se sídlem: Staré Město 179, 792 01 Bruntál

Zastoupena: Liborem Šibalem

IČO: 73299227

DIČ: CZXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace Stavby: XXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX

*(dále jen „zhotovitel“)*

1. **Předmět dodatku č. 1 Smlouvy**
2. Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem XVII. odst. 1, čl. IV. odst. 1 a čl. V. odst. 4 písm. d) smlouvy o dílo s předmětem plnění „**Oprava střechy objektu dílen Městských služeb Rýmařov**“, ze dne 30.08.2022, (dále jen „Smlouva“) na uzavření dodatku č. 1, kterým se ve Smlouvě mění čl. IV. odst. 1 takto:

***IV. Doba a místo plnění***

1. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě nejpozději do 30.11.2022.*

a čl. V. odst. 1 takto:

***Článek V.***

***Cena za dílo***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cena za dílo  (v Kč)** | **Základ daně / DPH základní sazba 21%** | **DPH základní sazba 21%** | **Cena celkem** |
| **Cena dle Smlouvy o Dílo** | 2.181.232,00 Kč | 458.059,00 Kč | 2.639.291,00 Kč |
| Dodatek č. 1 - vícepráce | 207.320,00 Kč | 43.537,00 Kč | 250.857,00 Kč |
| **Cena díla celkem** | **2.388.552,00 Kč** | **501.596,00 Kč** | **2.890.148,00 Kč** |

Rozsah víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

1. **Ostatní a závěrečná ujednání**
2. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č. 1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky.
5. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy ve znění jejich pozdějších dodatků se nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení čl. XVII. odst. 7. Smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek č. 1.
6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní v registru smluv objednatel po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 se použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8. Dodatek č. 1 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady města Rýmařov č. 7/1/22 ze dne 31.10.2022.

Příloha č. 1: Rozsah víceprací

V Rýmařově dne 02.11.2022

----------------------------------- ------------------------------

**Ing. Luděk Šimko Libor Šibal**

Starosta zhotovitel