| OZNÁMENÍ ZMĚNY | číslo ZL 17 |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | Winning PS – stavební firma s.r.o., Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno |
| Investor: | Odborný léčebný ústav Jevíčko TRN-Léčebna 508 569 43 Jevíčko | Datum: 14.listopadu 2022 |
| Název akce: Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S - rekonstrukce společných prostor a pokojů |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou | e-mailem | faxem | osobně |
| Odkazy na specifikaci: |  |
| na výkresy: | Půdorys 3.NP |
| na rozpočtové podklady: | Architektonicko stavební řešení - 3.etapa 3.NP |
| na jinou část smlouvy: |  |
| Předmět změny: V průběhu provádění 3.etapy díla bylo zjištěno, že nelze z důvodu etapizace díla provést odstranění stěny mezi pokoji 305, 306 tloušťky 360mm (300mm zdivo, 2x30mm omítka ) protože nad ní stojí stávající zděná příčka tl.170mm ve 4.podlaží mezi místnostmi 406, 407. Tato stěna má být podle DPS odstraněna a nově zřízena sádrokartonová příčka mezi pokoji 305, 306 a společné hygienické zázemí 305a. Ze stávající stěny bude vybourána pouze část pro zřízení hygienického zázemí 305a s osazením ocel.profilů nad vybouraným otvorem, V zachované stěně mezi 305, 306 není třeba osazovat výztuhy pro lůžkové rampy. Vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v rozpočtu ke změnovému listu. Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel OLÚ Jevíčko jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna naplňuje podmínky odst.6 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, hodnota změn nepřekročí 50% původní hodnoty zákázky. |
| Počet připojených listů specifikací: |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: |
| záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti |
| Oznámení vydává: Odborný léčebný ústav Jevíčko, TRN-Léčebna 508, 569 43, Jevíčko ........................................................ |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím s provedením změny. ....................................................... Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím s provedením změny. ....................................................... |
| Příloha: Oceněný rozpočet ke ZL17, výkres Půdorys 3.NP - nový stav se změnou |

Schválil:

# Text boxes

| ZMĚNOVÝ LIST | číslo ZL 17 |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | Winning PS – stavební firma s.r.o. Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno |
| Změnový list vystavil: | Ing.Ivo Hejduk, technický dozor objednatele |
| Datum: | 29.listopadu 2022 |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: V průběhu provádění 3.etapy díla bylo zjištěno, že nelze z důvodu etapizace díla provést odstranění stěny mezi pokoji 305, 306 tloušťky 360mm (300mm zdivo, 2x30mm omítka ) protože nad ní stojí stávající zděná příčka tl.170mm ve 4.podlaží mezi místnostmi 406, 407. Tato stěna má být podle DPS odstraněna a nově zřízena sádrokartonová příčka mezi pokoji 305, 306 a společné hygienické zázemí 305a. Ze stávající stěny bude vybourána pouze část pro zřízení hygienického zázemí 305a s osazením ocel.profilů nad vybouraným otvorem, V zachované stěně mezi 305, 306 není třeba osazovat výztuhy pro lůžkové rampy. Vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v rozpočtu ke změnovému listu. Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel OLÚ Jevíčko jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna naplňuje podmínky odst.6§ 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, hodnota změn nepřekročí 50% původní hodnoty zákázky. |
| Počet připojených listů specifikací: - | Počet připojených výkresů: - |
| Cena méněprací bez DPH: -42.100,28 Kč | Cena víceprací bez DPH: 31.682,54 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| 10.417,74 Kč | Termín dokončení 3.etapy díla se nemění |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| Datum: 29.listopadu 2022 | Datum: 29.listopadu 2022 |
| Datum: 10.února 2022 | Datum: 10.února 2022 |