| OZNÁMENÍ ZMĚNY |  |  |  |  |  |  |  | číslo ZL 21 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | Winning PS – stavební firma s.r.o., Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Odborný léčebný ústav Jevíčko TRN-Léčebna 508 569 43 Jevíčko |  |  |  |  | Datum: 14.listopadu 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Název akce: Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S - rekonstrukce společných prostor a pokojů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: |  |  |  | poštou |  |  | e-mailem |  |  | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na výkresy: |  |  | Půdorys 3.NP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na rozpočtové podklady: |  |  | Architektonicko stavební řešení - 3.etapa 3.NP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: V průběhu provádění 3.etapy díla po vybourání zárubní byla v místnostech 318 - 322, 324 – 330, kde podle dokumentace a rozpočtu k SoD mělo provést pouze odstranění nášlapných vrstev podlahy, zjištěna vyšší úroveň ( o 2 - 4cm ) původních podlah než je úroveň zachované dlažby v chodbě 301. Z důvodu, že se jedná o zdravotnické zařízení s pohybem tělesně postižených osob, je nutné aby podlahy ve všech místnostech 3.NP byly ve stejné úrovni. Z toho důvodu musí být provedeno vybourání původní betonové mazaniny a vyrovnání výšky podlah v místnostech 318 - 322, 324 – 330 tak, aby nové keramické dlažby i vinylové podlahy byly v rovině s chodbou 301. Vícepráce jsou uvedeny v rozpočtu ke změnovému listu. Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel OLÚ Jevíčko jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna naplňuje podmínky odst.6 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, hodnota změn nepřekročí 50% původní hodnoty zakázky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| záměr objednatele |  | chyba v PD |  |  | chyba zhotovitele |  |  |  | vyšší moc |  | jiné okolnosti |  |
| Oznámení vydává: Odborný léčebný ústav Jevíčko, TRN-Léčebna 508, 569 43, Jevíčko ........................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím s provedením změny. ....................................................... # Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím s provedením změny. ....................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha: Oceněný rozpočet ke ZL21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #### ZMĚNOVÝ LIST |  |  | číslo ZL 21 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | Winning PS – stavební firma s.r.o. Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno |  |  |
| Změnový list vystavil: | Ing.Ivo Hejduk, technický dozor objednatele |  |  |
| Datum: | 29.listopadu 2022 |  |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: V průběhu provádění 3.etapy díla po vybourání zárubní byla v místnostech 318 - 322, 324 – 330, kde podle dokumentace a rozpočtu k SoD mělo provést pouze odstranění nášlapných vrstev podlahy, zjištěna vyšší úroveň ( o 2 - 4cm ) původních podlah než je úroveň zachované dlažby v chodbě 301. Z důvodu, že se jedná o zdravotnické zařízení s pohybem tělesně postižených osob, je nutné aby podlahy ve všech místnostech 3.NP byly ve stejné úrovni. Z toho důvodu musí být provedeno vybourání původní betonové mazaniny a vyrovnání výšky podlah v místnostech 318 - 322, 324 – 330 tak, aby nové keramické dlažby i vinylové podlahy byly v rovině s chodbou 301. Vícepráce jsou uvedeny v rozpočtu ke změnovému listu. Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel OLÚ Jevíčko jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna naplňuje podmínky odst.6 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, hodnota změn nepřekročí 50% původní hodnoty zakázky |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: - |  | Počet připojených výkresů: - |  |
| Cena méněprací bez DPH: 0 Kč |  | Cena víceprací bez DPH: 133.370,27 Kč |  |
| Výsledná cena změny bez DPH : |  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |  |
| 133.370,27 Kč |  | Termín dokončení 3.etapy díla se nemění |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele: |  | Podpis zmocněnce zhotovitele: |  |
| Datum: 29.listopadu 2022 |  | Datum: 29.listopadu 2022 |  |
| Datum: 10.února 2022 |  | Datum: 10.února 2022 |  |

Schválil: